|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 87% | 88,6% |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. Этому будет способствовать большая вовлеченность детей и молодежи в регулярные занятия спортом не только в учебных группах ДЮСШ и спортивных секциях образовательных учреждений, но и на спортивных объектах города (уличные тренажеры, пришкольные стадионы, объекты спорта МАУ СКК «Прогресс»). |
| 02 | 0 | 2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 27,78% | 32,5% |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. В течение года организована работа на предприятиях и в организациях. В том числе проводятся соревнования по различным видам спорта, Спартакиады, Дни здоровья, туристические слеты и походы. В Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской республики» включены массовые спортивные мероприятия, привлекающие коллективы предприятий и организаций («Лыжня России», «Кросс Нации», «Кругосветка Удмуртии»). Наиболее масштабные соревнования проходят в трудовых коллективах АО ЧМЗ, ОАО «КОМОС-ГРУПП», ООО “Удмуртская птицефабрика», управления образования Администрации города Глазова. 15 июля в городе Ижевск прошла XII Летняя спартакиада трудовых коллективов городов Удмуртской Республики. Сборная города Глазова, состоящая из работников АО «ЧМЗ» заняли 4 место. |
| 02 | 0 | 3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 22,51 % | 25,9% |  |  |  |  | Годовая отчетность. Ведется работа среди населения пенсионного возраста. В 2023 году в Глазове планируется открыть 3 клуба в рамках проекта «Удмуртское долголетие» Они предназначены для повышения качества жизни и здоровья людей пожилого возраста через проведение фитнес-тренировок по скандинавской ходьбе, йоге, настольному теннису, шашкам и шахматам. Спортсмены-ветераны принимают участие в городских соревнованиях «Не стареют душой ветераны», а также в Спартакиадах пенсионеров Удмуртской Республики. 26 марта в г. Ижевск сборная пенсионеров города заняла 2 место в VIII Зимней спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики. |
| 02 | 0 | 4 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 19,82 %. | 18,52% |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. В городских соревнованиях («Кругосветка Удмуртии», «Кросс Нации», городских соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, шашкам, шахматам, пауэрлифтингу) принимают активное участие спортсмены – инвалиды общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ, коррекционной общеобразовательной школы № 5, психоневрологического интерната для детей и взрослых. |
| 02 | 0 | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 73,38% | 55% |  |  |  |  | Увеличение показателя произошло в связи с подготовкой детей к поступлению в высшие и средние учебные заведения, (за знак отличия ГТО начисляются дополнительные баллы). Но существуют определенные проблемы с оплатой судей. Также нет определенной системы поощрения участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что ведет к снижению числа желающих сдать нормативы. |
| 02 | 0 | 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55,15% | 57,3% |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. Население муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. На спортивных объектах проходят МАУ СКК «Прогресс» проводятся учебно-тренировочные занятия учреждений, организаций и предприятий города по видам спорта: - плавание; - легкая атлетика; - городошный спорт; - гандбол; - волейбол; - баскетбол; - тяжелая атлетика; - греко-римская борьба; - шашки; - шахматы; - бадминтон; - лапта; - скандинавская ходьба; - стрельба; - фигурное катание; - хоккей; - спортивная гимнастика; - бокс. |
| 02 | 0 | 7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Глазова в возрасте от 3 до 79 лет |  | 45,88% | 51,01% |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. Увеличению общего процента по сравнению с 2023 годом способствовало проведение на постоянной основе занятий по скандинавской ходьбе и занятий на уличных тренажерах, а также учет граждан, занимающихся иными видами двигательной активности, в том числе вело и пешими маршрутами и хореографией. |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  													Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 1 июля 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития городского округа физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Выполнение муниципального задания | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: план – 60 человек; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): план - 50 человек; 2. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: план – 26 штук; 3.Обеспечение доступа к объектам спорта: план – 21 235 часов; 4. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: план - 220 человек; 5.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО): план – 1 штука; 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО: план – 24 штуки. | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: факт – 60 человек; исполнение – 100%; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): факт – 50 человек; исполнение – 100%. 2.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: факт – 26 штук; исполнение – 100%. 3.Обеспечение доступа к объектам спорта: факт – 21 235 часов; исполнение – 100%. 4.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: факт – 220 человек; исполнение – 100%. 5.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО): факт – 1 штука; исполнение – 100%. 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО: факт – 24 штуки; исполнение – 100%. |  |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | - работы по благоустройству территории ФОК; - ремонт паркетного покрытия пола спортивного зала Дома спорта; - ремонт и техническое обслуживание автомобиля ВАЗ 111730; - ремонт автоматической пожарной сигнализации; - ремонт калорифера водяного; - ремонт насоса циркуляционного; - ремонт теплотрассы за легкоатлетическим манежем; - ремонт бетонного покрытия на территории, прилегающей к легкоатлетическому манежу; - текущий плавательного бассейна. | Отсутствие финансирования для проведения текущих ремонтных работ. |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Мероприятия по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | - | - |  |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятия по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | 894 482,00 | Налог на землю оплачен в полном объеме. |  |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | 5 000,00 | За услугу по организации и проведению спортивного мероприятия Турнир по мини-футболу «Кубок Прогресса 2022» среди сборных команд СОШ города Глазова, 2022 год |  |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | - | - |  |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов города в республиканских и всероссийских мероприятиях. | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации Г. Глазова, Управление образования, Управление дошкольного образования, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «город Глазов». Представление города Глазова на республиканских и всероссийских мероприятиях, достижения результата | Организованно и проведено на отчетный период 26 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «город Глазов». Спортсмены города Глазова приняли участие в республиканских и всероссийских соревнованиях: - Первенстве России по мини-футболу среди юношей; - VIII Зимней спартакиаде пенсионеров Удмуртской Республики; - всероссийских соревнованиях по мини-футболу «Кубок Казани»; - Первенстве Удмуртской Республики по мини-футболу среди юношей; - Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов; - Чемпионате России по гандболу среди мужских команд первой лиги, зона «Поволжье»; - Первенстве Удмуртской Республики по волейболу среди мужских команд; - Первенстве Удмуртской Республики по баскетболу среди мужских команд; - Первенстве Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа и Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2022-2023 г.; - Чемпионате России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги сезона 2022/2023, конференция «Восток». | Имеется кредиторская задолженность. Проблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации Г. Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2023 года | Дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова. | В отчетный период были проведены нами одно официальное физкультурно-оздоровительное мероприятие, а также приняли участие в двух республиканских мероприятиях, включающую оценку выполнения нормативов комплекса ГТО. В отчетный период Золотой знак получили 96 человек, 103 серебряных и 49 бронзовых. Всего за указанное время протестировано 270 жителей города Глазова. Привлечены к организации мероприятий по подготовке населения к выполнению комплекса ГТО судьи и волонтеры, специалисты центра тестирования, учителя физкультуры, тренера-преподаватели учреждений дополнительного образования детей, работники предприятий и учреждений работника администрации города Глазова, образовательные организации, общественные организации. | Проблемы с привлечением специалистов к приему нормативов |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Поддержка спортивных клубов |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 03 | 1 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Сектор по ФКСиМП Администрации г. Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 года | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения. | Продолжается работа спортивных клубов: АНО «СЦ «Прогресс-Д», АНО «СК «Прогресс», АНО «ЦТВС «Глазов», АНО «ГК «Медведи ГГПИ», АНО «Центр развития спорта г. Глазова «Динамика» , АНО «Спортивно-технический клуб «Прогресс», АНО «Спортивный клуб «Красный кулак», ГГДОО «ТСК «Задоринка», МО ДОСААФ г. Глазова. Городские федерации по видам спорта: ОО «Федерация волейбола города Глазова», ОО «Федерация футбола города Глазова», ОО «Федерация стрелкового спорта города Глазова», ОО «Федерация гандбола города Глазова», МОО «Федерация шахмат города Глазова и Глазовского района», ОО «Федерация мотоциклетного спорта города Глазова», Городская общественная организация «Спортивный клуб Карат»; Городская общественная организация «Глазовская федерация греко-римской борьбы». |  |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  														Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3.

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 1 июля 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Меры муниципального регулирования не поддаются финансовой оценке

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 4.

Отчет

«Создание условий для развития	физической культуры и спорта» на 2020 — 2025 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 56 283,51 | 66 532,19 | 67 637,13 | 66 064,00 | 70 574,00 | 84 581,00 |
| 02 | 0 | 01 | 1 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 879,87 | 1 011,29 | 2 029,11 | 1 225,06 | 1 225,06 | 1 225,06 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02 | 0 | 01 | 2 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. (тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 300,15 | 805,04 | 2 029,11 | 1 002,32 | 1 002,32 | 1 002,32 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 45 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 02 | 0 | 01 | 3 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 446,49 | 1 862,90 | 2 705,49 | 2 291,73 | 2 453,65 | 2 956,50 |
|  |  |  |  |  |  | Количество привлеченных лиц | человек | 222 | 245 | 220 | 220 | 200 | 200 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 8 290,56 | 9 680,43 | 10 145,57 | 10 175,56 | 10 894,45 | 13 127,17 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | 957 | Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 42 550,34 | 50 803,98 | 50 727,85 | 49 575,52 | 53 077,98 | 63 955,82 |
|  |  |  |  |  |  | Количество часов доступа | часов | 38 053 | 37 928 | 39 273,50 | 43 095,70 | 43 095,70 | 43 095,70 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | 957 | Муниципальная работа: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 816,11 | 1 157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | 7 | 14 | - | - | - | - |
| 02 | 0 | 01 | 7 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 0,00 | 452,42 | 0,00 | 695,82 | 744,98 | 897,65 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 0 | 01 | 8 | 957 | Муниципальная работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 0,00 | 758,47 | 0,00 | 1 097,99 | 1 175,56 | 1 416,48 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | - | 12,00 | - | 48 | 48 | 48 |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 5.

Отчет

«Создание условий для развития	физической культуры и спорта» на 2020 — 2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Глазов»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | ИТОГО |  |  |  |  |  | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 782,83 | 77 439,94 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 59 269,95 | 110 057,36 | 78 927,95 | 77 296,67 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 |  |  |  |  | 595,25 | 0,00 | 854,89 | 143,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Город Глазов" | 960 |  |  |  |  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 0 |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 58 667,95 | 110 555,36 | 78 541,87 | 77 063,97 | 72 822,00 | 86 829,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 58 667,95 | 109 555,36 | 78 541,87 | 77 063,97 | 72 822,00 | 86 829,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Город Глазов" | 960 |  |  |  |  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 1 |  | Выполнение муниципального задания МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 621 | 56 283,51 | 66 532,19 | 67 637,13 | 63 836,62 | 68 346,62 | 82 353,62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 03 | 0200166770 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,38 | 2 227,38 | 2 227,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 622 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 2 134,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 2 |  | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов МАУ СКК «Прогресс» | Администрация муниципального образования "Город Глазов" | 960 | 11 | 01 | 0200170140 | 414 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 4 |  | Мероприятия по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200160640 | 622 | 2 323,00 | 2 903,00 | 2 903,00 | 2 267,80 | 2 248,00 | 2 248,00 |
| 02 | 0 | 01 | 5 |  | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | 957 | 11 | 01 | 0200160650 | 622 | 61,44 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 6 |  | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | 957 | 11 | 01 | 0200104221 | 622 | 0,00 | 35,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 7 |  | Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | 957 | 11 | 01 | 0200171510 | 622 | 0,00 | 40 000,00 | 6 489,86 | 6 239,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 8 |  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | 957 | 11 | 01 | 0200172330 | 622 | 0,00 | 0,00 | 1 107,66 | 357,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 01 | 9 |  | Расходы за счет безвозмездных поступлений |  | 957 | 11 | 01 | 0200163300 | 622 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 02 | 0 |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1 197,25 | 502,00 | 1 240,96 | 375,97 | 225,00 | 225,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 602,00 | 502,00 | 386,08 | 232,70 | 225,00 | 225,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 |  |  |  |  | 595,25 | 0,00 | 854,89 | 143,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 02 | 1 |  | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов в республиканских и всероссийских мероприятиях | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200261500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 | 501,00 | 476,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0200263300 | 622 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 01 | 0200261500 | 612 | 0,00 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 01 | 0200261500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 59,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 01 | 02002S9550 | 612 | 0,00 | 0,00 | 704,89 | 138,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 02 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 244 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0200261540 | 622 | 0,00 | 26,00 | 52,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0200204220 | 612 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0200251270 | 622 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0200206790 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 02 | 0200261540 | 612 | 595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 02 | 4 |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 01 | 0200260650 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200260650 | 622 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 6.

Отчет

«Создание условий для развития	физической культуры и спорта» на 2020 — 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счёт всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 488 246,33 | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 782,83 | 77 439,94 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Глазов" | 488 246,33 | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 782,83 | 77 439,94 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов" | 487 644,65 | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 183,85 | 77 437,24 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ииные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 598,98 | 0,00 | 0,00 | 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 – 2025 годы составит 488 246,33 тыс. рублей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Объем финансирования всего, в т.ч. | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 782,83 | 77 439,94 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  | Собственные средства бюджета города Глазова | 59 865,20 | 111 057,36 | 79 183,85 | 77 437,24 | 73 047,00 | 87 054,00 |
|  | Субвенции из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | - из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города Глазова подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Суммы ориентировочные, могут меняться в зависимости от уровня инфляции. |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации города Глазова _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 1 июля 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/7 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы» | 17.02.2023 | 7/10 | Принято в новой редакции |

Заместитель начальника управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												Л.А. Вепрева

А.В. Волкова 66 108