Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2017

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 1 | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. | % | 80 | 85 | 85 | 0 | 100% | 100% |  |
|  |  | 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% |  |
|  |  | 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников Администрации города Глазова и ее структурных подразделений средствами индивидуальной защиты. | % | 15 | 50 | 50 | 0 | 100% | 100% |  |
|  |  | 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | человек на 100 тыс. населения | 6 | 5 | 2 | -3 | 250% | 33% |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа погибших людей при пожарах | чел. | 4 | 3 | 1 | -2 | 300% | 25% |  |
|  |  | 6 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | чел. | 1 | 3 | 1 | -2 | 300% | 100% |  |
|  |  | 7 | Снижение времени реагирования на аварии и ЧС оперативных служб города постоянной готовности | мин. | 15 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на  01.07.2017

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 |  | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 1 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения руководящего состава города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Гарантированное 100 % оповещение руководящего состава города | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение компьютерной техникой ЕДДС города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 3 | Приобретение и установка радиостанции на ЕДДС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 4 | Приобретение портативных радиостанций сопрягаемых с ЕДДС для руководящего состава города и оперативной группы КЧС и ОПБ. | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 5 | Обеспечение бесперебойной работы серверов ЕДДС города Глазова | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 6 | Приобретение оборудования для оперативной группы КЧС и ОПБ города: - фонарей ФОС 3-5/6 (6в) - ноутбука - USB модема с сим-картой - цифрового фотоаппарата - цифровой видеокамеры - сотового телефона с функцией MMS - электро-бензогенератора мощностью не менее 2,2 кВт - автомобильного комплекта приемник-передатчик Глонасс-GPS | Отдел по делам ГО и ЧС | 2016-2020 | 2017 | Способность оперативной группы КЧС и ОПБ города своевременно и качественно представлять информацию в КЧС и ОПБ для принятия конкретного решения по выявленному виду ЧС | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 | Монтаж, демонтаж пешеходного моста через р.М.Сыга в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 8 | Обеспечение транспортом дежурных по паводковой комиссии | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2015-2020 | 2017 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | В течение 1 полугодия специалистами ЕДДС города обработано 42695 вызовов от жителей города |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 10 | Субсидия на решение вопросов местного значения | МБУ «ЦКУ» | 2015-2020 | 2017 | Уплата земельного налога | Земельный налог уплачен |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 |  | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 1 | Изготовление стендов по вопросам ГО и ЧС и оборудование ими дополнительного класса на курсах ГО города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 2 | Приобретение учебной литературы, пособий, DVD-дисков с учебной тематикой | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 3 | Приобретение МФУ для курсов ГО города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2017-2020 | 2017 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 4 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2015-2020 | 2017 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» за 1 полугодие 2017 года обучено 295 человек |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 |  | Снижение рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 | 1 | Замена технических средств оповещения комплекса П-160, 5Ф88 централизованной системы оповещения на более современные | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 | 2 | Установка дополнительных сирен системы оповещения в поселках Южный, Западный и Сыга | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 | 3 | Установка ПУОН на площади Свободы и ЛДС «Прогресс» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 | 4 | Установка системы экстренного доведения информации в здании Администрации города | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 |  | Водная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 1 | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Аукцион на содержание сезонного спасательного поста в паводковый период не состоялся, в связи с тем, что никто не заявился |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт с ГУ «ПСС УР» на сумму 22000 руб. |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В период с 27.06. по 31.08.2017 года заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД в УР» на сумму 248 926, 44 руб. |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Государственным инспектором ГИМС 27.06.2017 выдан акт освидетельствования пляжа |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено». |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 6 | Приобретение весельной лодки, спасательных жилетов, спасательных кругов, концов «Александрова», медицинской аптечки для сезонного спасательного поста | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Приобретение запланировано на 2-е полугодие 2017 года за счет субсидии Правительства УР |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 7 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | С 12.04. по 05.05.2017 года заключен муниципальный контракт с ООО «Тепловодоканал» на сумму 50000,00 руб. |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 9 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2015-2020 | 2017 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Информация регулярно поступала в управление ЖКХ Администрации города |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 |  | Создание и развитие системы «112» |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Замена устаревшего оборудования на оборудование, сопрягаемое с оборудованием резервного ЦОВ УР | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 4 | Приобретение резервного сервера «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 5 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2017 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 06 |  | Химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |
| 06 | 0 | 06 | 1 | Приобретение гражданских противогазов типа ГП-7 с ДПГ-3 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 06 | 2 | Приобретение приборов радиационной и химической разведки типа ВПХР, ДП-22В, ДП-5А,В | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления ГО города |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |
| 06 | 0 | 07 | 1 | Замена существующих стендов по организации руководства гражданской обороны на современные образцы с учетом требований действующих НПА | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 2 | Приобретение фильтра-поглотителя ФП-300 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 3 | Приобретение и установка фильтра ФЯР | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 4 | Приобретение тягонапоромера для измерения подпора воздуха | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 5 | Косметический ремонт помещения и окраска инженерных систем согласно нормативных документов | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 6 | Усовершенствование системы связи в соответствии с реальным временем | Отдел по делам ГО и ЧС | 2017-2020 | 2017 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2017

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города | 06.03.2017 | 14/4 | Программа изложена в новой редакции |

Заполняется для годового отчета.