УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 31,0 | 31,0 | 25,7 | 5,3 | 82,9 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 2 | количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи | ед. | 25 | 25 | 14 | 9 | 56 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 3 | количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | чел. | 1 800 | 1 800 | 913 | 887 | 50,7 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 4 | количество студенческих трудовых отрядов/ количество студентов, занятых в студенческих трудовых отрядах | ед./чел. | 15/256 | 15/260 | 16/363 | 1/103 | 106,7/139,6 |  | Плановый показатель достигнут. |
| 11 | 1 | 5 | количество граждан, которым оказана психологическая помощь | чел. | 8 624 | 8 630 | 1 818 | 6 812 | 21,06 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. |  | 10 | 6 | 4 | 60 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % |  | 32,0 | 19,0 | 13 | 59,4 |  | Недостаточность финансовых средств на проведение мероприятий |
| 11 | 2 | 3 | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 149 | 140 | 120 | 20 | 85,7 |  | Число лицс зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |
| 11 | 2 | 4 | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 268 | 260 | 226 | 34 | 86,9 |  | Число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  | Наименование муниципальной программы |  |  |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма Молодежь города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 01 |  | Организация деятельности МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 01 | 1 | Создание условий для реализации программ дополнительного образования детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства (расходы на выполнение муниципального задания) |  | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 1 полугодие | Выявление талантливых (одарённых) детей, расширение возможностей системы дополнительного образования | В 16 кружках центра занимается 635 человек. Обучающиеся в кружках приняли участи в 27 конкурсах и фестивалях городского, республиканского, всероссийского уровней. Заняли 17 призовых мест. |  | - |
| 11 | 0 |  | 01 | 2 | Создание условий для организации деятельности МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» |  | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 1 полугодие |  | - 05.05.2015 г. получена новая (бессрочная) лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 307). - Проведена специальная оценка условий труда 2-х рабочих мест педагогов дополнительного образования. - Нормативно-правовая база учреждения в части осуществления образовательной деятельности приведена в соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. |  | - Отсутствие финансовых средств на проведение СОУТ всех рабочих мест; - Отсутствие финансовых средств на проведение периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения; - Отсутствие финансовых средств на улучшение материально-технической базы учреждения. |
| 11 | 01 |  | 02 |  | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 02 | 2 | Выпуск подростково – молодежных изданий |  | управление культуры и молодежной политики (газета «Авось-Ка») | 2015 | 1 полугодие | Привлечение внимания общественности и объективное освещение в СМИ информации, проблем, связанных с положением молодёжи в современном обществе | вышло 6 страничек подростково-молодёжной газеты «Авось-Ка» в газете «Красное знамя» и 2 подростково-молодёжные газеты «Авось-Ка» |  | - |
| 11 | 01 |  | 03 |  | Трудоустройство и занятость молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 03 | 1 | Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время |  | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Трудоустроено 68 подростков и молодёжи |  | - |
| 11 | 01 |  | 03 | 2 | Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) |  | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал |  | Трудоустроено 11 бригадиров |  | - |
| 11 | 01 |  | 03 | 3 | Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время |  | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | июнь |  | За июнь месяц трудоустроено 155 человека: - местный бюджет – 89чел. - республиканский бюджет –16 чел. - за счет средств работодателей – 50чел. |  | - |
| 11 | 01 |  | 03 | 4 | Организация занятости студентов в педагогических и строительных отрядах |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | июнь |  | В летний период организовано 16 отрядов и бригад. |  | - |
| 11 | 01 |  | 04 |  | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 04 | 3 | Зимняя школа профсоюзного актива «Шаг вперед» |  | управление культуры и молодежной политики(ГГПИ) | 2015 | 27 февраля – 1 марта | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | проведена Школа студенческого Актива «Шаг вперед» ГГПИ им. В.Г. Короленко |  | - |
| 11 | 01 |  | 04 | 5 | Молодежный фестиваль «Fresh» |  | управление культуры и молодежной политики (МБУК ДДН) | 2015 | 27 марта |  | проведен Молодежный фестиваль «Фрэш» |  | - |
| 11 | 01 |  | 04 | 6 | Турнир по киберспорту |  | управление культуры и молодежной политики (ГИЭИ) | 2015 | 27-29 марта |  | проведен турнир по киберспорту «Глазов кап». |  | - |
| 11 | 01 |  | 05 |  | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 05 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | управление культуры и молодежной политики (Непоседы) | 2015 | 31 января 28 января, 11 марта 20-21 марта 28 марта, 09 апреля 01 апреля 03 апреля | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | проведен День здоровья для жителей Западного поселка; в рамках социально-психологического проекта «Мы – вместе» проведена беседа-презентация на тему «Я выбираю ЗОЖ. Для кого и для чего я это делаю?»; к Всемирному дню борьбы с туберкулезом проведена Акция «День белой ромашки»; в рамках программы «Брейк-данс против пагубных привычек» проведены закрытые турниры по брейк-дансу между обучающимися клубов «Юность», «Спутник», ОКЦ «Россия»; проведен конкурс листовок на тему «Здоровый образ жизни»; проведена беседа с подростками о вредных привычках с просмотром м/фильма «О вреде табакокурения». |  | - |
| 11 | 01 |  | 05 | 2 | Рок-фестиваль для молодежи |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 4 июля |  | Проведен байк-рок-пикник «Гараж» |  | - |
| 11 | 01 |  | 05 | 3 | Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 11 февраля |  | проведен городской этап XXI республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества, сектор по делам молодежи |  | - |
| 11 | 01 |  | 05 | 5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 27 июня |  | проведен общегородской праздник «День молодежи – 2015» «Будущее – это МЫ!». |  | - |
| 11 | 01 |  | 05 | 6 | Организация и проведение фестиваля КВН для молодежи города |  | управление культуры и молодежной политики (ГГ ОО ПКММ "Интересные люди") | 2015 | 24 апреля |  | Проведен фестиваль открытой Лиги КВН города Глазова «УХА» |  |  |
| 11 | 01 |  | 06 |  | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 06 | 3 | Участие в летних и зимних лагерных сменах для подростков (транспорт) |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 21-25 июня | Организация занятости подростков и молодежи | 4 чел. приняли участие на республиканской смене профориентационной направленности в г. Ижевске |  |  |
| 11 | 01 |  | 08 |  | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 08 | 1 | Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях |  | управление культуры и молодежной политики, МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 12 марта 08 апреля 15 апреля | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | организована экскурсия «Становление государственности в Удмуртии: этапы и пути развития» в г. Ижевск. участие в совещании координаторов проекта «Волонтерский корпус» (1 чел.) участие в республиканском методическом семинаре руководителей и специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью (2 чел.) |  | - |
| 11 | 01 |  | 09 |  | Организация работы со студенчеством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 09 | 3 | Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» |  | управление культуры и молодежной политики (ГГПИ) | 2015 | 27 марта-20 апреля | Развитие студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. | проведен Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» |  | - |
| 11 | 01 |  | 10 |  | Патриотическое воспитание молодежи города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 |  | 10 | 1 | Участие в поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 24 апреля - 11 мая | Воспитание национальной гордости и патриотизма, увековечение памяти павших защитников Отечества | Поисковики МПО «Новый Феникс» ГГПИ участвовали в поисковой экспедиции в Ленинградской области. |  | - |
| 11 | 01 |  | 10 | 2 | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника |  | управление культуры и молодежной политики (Непоседы) | 2015 | 23 апреля | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | Проведен День призывника |  | - |
| 11 | 01 |  | 10 | 3 | Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи |  | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 1 полугодие | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций. | Работа проводится в соответствии с планами учреждений. |  | - |
| 11 | 01 |  | 10 | 5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания |  | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 полугодие | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции | В январе-феврале в образовательных организациях были проведены круглые столы - Часы мужества с приглашением волонтёров отряда здорового образа жизни «Атлантида» и студентов ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», участников поискового отряда «Новый Феникс». Цель мероприятия: формирование представления о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, развитие патриотизма В феврале в образовательных организациях были проведены классные часы и беседы, приуроченные ко Дню Защитника Отечества «Помнит мир спасённый». Цель: повышение интереса к теме героического прошлого нашего народа. Работа по патриотическому воспитанию в Глазове находится на высоком уровне, проводится она по нескольким направлениям: воспитание любви к Родине, воспитание толерантности и уважения к другим народам, воспитание идеи гуманизма и неприятия войны. Большую роль в патриотическом воспитании играет работа школьных музеев и проведение мероприятий на патриотическую тематику: проводятся классные часы, дети посещают выставки в музеях города. В школах обучаются дети разных национальностей, но конфликтов на этой почве никогда не бывает, потому что работа по воспитанию толерантного отношения к людям ведется целенаправленно и систематически. |  | недостаточное финансирование мероприятий, устаревшая материально-техническая база |
| 11 | 01 |  | 10 | 6 | Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам: - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества - конкурс исследовательских работ «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» |  | управление культуры и молодежной политики, управление образования (Непоседы) | 2015 | 1 квартал | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 27 февраля в г. Ижевске приняли участие в Финальном этапе XXI Республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В конкурсе рисунков, сочинений, военно – патриотической песни Участие с исследовательским проектом «Память сердца». Проект занял первое место. |  | - |
| - Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 |  | 01 |  | Организационное и аналитическое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 |  | 01 | 1 | Организация работы по межведомственному обмену информацией в целях анализа изменения наркоситуации в городе и принятия управленческих решений |  | антинаркотическая комиссия | 2015 | 1 полугодие | Своевременное реагирование на изменение наркоситуации в городе, снижение латентности наркомании | Проведено 1 заседание АНК, рассмотрено 3 вопроса: - о наркоситуации - об информ. сопровождении - об итогах а\н акции |  | - |
| 11 | 02 |  | 01 | 2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи |  | УФСКН РФ по УР (по согласованию), ММО МВД России по УР (по согласованию), управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 полугодие | Выявление молодежи, допускающей употребление ПАВ в местах массового досуга | Разработанграфикпроведениярейдовпообщественнымместам,проведено 2рейда с участием представителей служб системы профилактики. Полицией проведено 7 рейдов по местам концентрации молодёжи. |  | Отсутствие межведомственного взаимодействия с ММО МВД России «Глазовский» |
| 11 | 02 |  | 02 |  | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 |  | 02 | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) |  | управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | 1 полугодие | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Вобразовательных учреждениях, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформлены правовые уголки. Информация в уголках постоянно обновляется. |  | Отсутствие финансирования. |
| 11 | 02 |  | 02 | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании |  | управление образования Комиссия по делам несовершеннолетних управление культуры и молодежной политики (Психолог-плюс) | 2015 | 1 полугодие 22 мая | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Проведение лекториев для родителей тем по профилактике употребления наркотиков и других психотропных веществ: «Подросток в мире вредных привычек», «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения», «Признаки употребления наркотических средств», «Социализация ребенка в семье» и т.д. с приглашением специалистов Проведение круглых столов в старших классах по данной тематике; выступления учащихся со специальными докладами перед одноклассниками; проведение классных часов группой учащихся в своем классном коллективе под руководством классного руководителя и социального педагога Защита социальных проектов в 9-11-х классах на тему профилактики употребления ПАВ. В целях профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся в образовательных организациях в городе созданы и функционируют 17 общественных наркологических постов. По планам работы наркопостов проводятся: - общешкольные родительские собрания с приглашением инспектора ОДН. - Классные часы на тему: «Безопасное нахождение учащихся на улице и в общественных местах в дни летних каникул». - Тематические уроки по профилактике употребления ПАВ во время проведения предметных недель. - Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ на параллели 7,8 классов. - Участие учащихся, состоящих на учете в ОДН в мероприятиях клуба «Правовенок». Родительское собрание на тему «Правовое воспитание» в БОУ СПО «ГПК с приглашением представителя наркоконтроля». Приняло участие около 240 родителей. Перед родителями выступил представитель наркоконтроля. Участие в проведении республиканского семинара на тему «День правовой защиты детей» на базе центра «Семья» Приняло участие 40 специалистов, занимающихся вопросами защиты прав несовершеннолетних. Проведение семинара для работников социальной сферы «А если страшно?». |  | Отсутствие финансирования для проведения городских семинаров и лекториев |
| 11 | 02 |  | 02 | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня |  | управление образования управление культуры и молодежной политики (Непоседы) | 2015 | Июнь | Реализация различных подходов профилактики наркомании | В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей состоялись следующие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня: - Профилактические беседы и дискуссии на темы: «Кто хочет быть здоров», «Я не курю», «Права и ответственность несовершеннолетних». - Профилактические акции «Сок-шок», «Курение или здоровье – выбирайте сами». - Просмотр фильмов с последующим обсуждением: «Рубикон», «Глазов – территория безопасности», «Иван царевич и табакерка». - Экскурсии : «Добрые Айболиты», «По стране здоровья». - Конкурс плакатов и рисунков на тему здорового образа жизни «Я выбираю жизнь», «Мир, в котором я живу». Участие во Всероссийском конкурсе по созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. |  | - |
| 11 | 02 |  | 02 | 4 | Проведение массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» среди учащихся ССУЗов и ВУЗов |  | отдел физкультуры и спорта | 2015 | 30 мая-1 июня | Привлечение молодежи к занятиям спортом | мероприятия проведены |  | количество команд, участников снижается с каждым годом в связи с ухудшением здоровья подростков, отсутствием привлекательных форм проведения соревнований, всеобщей компьютеризацией |
| 11 | 02 |  | 02 | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд |  | отдел физкультуры и спорта | 2015 | 19-29 января 2015 года 1-22, 29 марта 2015 года | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди школьников в 2-х возрастных категориях 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. Городские соревнования по шахматам и шашкам среди школьников |  |  |
| 11 | 02 |  | 02 | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни–да!» в общеобразовательных учреждениях |  | управление образования | 2015 | 1 полугодие | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Беседы на темы: «Жизнь – это чудо!», «Глупость, не ведающая страха», «Наркотики – оружие самоистребления», «Как уберечь себя от несчастья»встречи с врачом-наркологом Рубцовой Е.В.; просмотры и обсуждение видеофильмов «Наркотик – знак беды», «Право на жизнь»; игра - экспресс-путешествие «Дорога к здоровью» Реализация программ МБОУ ДОД ДЮЦ: «Ответственный выбор», «Дочки-матери», «Заочный институт позитивного поведения». |  | - |
| 11 | 02 |  | 02 | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах |  | управление образования комиссия по делам несовершеннолетних | 2015 | 1 полугодие | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | В образовательных организациях города работают профилактические комиссии и советы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, которые возглавляют директор, заместитель директора, проводятся встречи с работниками прокуратуры и полиции. В организациях разработаны планы профилактической работы и нормативно-правовая база. Ведется учёт и работа с неблагополучными семьями (постановка на внутришкольный учет, заполнение учетных карточек, планирование и организация профилактической работы). Классными руководителями в рамках воспитательной работы ведется постоянное наблюдение за успеваемостью, поведением, изменениями в настроении детей, которые проживают в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках профилактической работы с данными учащимися проводятся плановые и внеплановые тематические беседы. Каждую неделю социальному педагогу школы классным руководителем представляется отчет по проделанной работе. Социальным педагогом в рамках воспитательной работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении проводятся еженедельные тематические и доверительные профилактические беседы. Классными руководителями, социальными педагогами и заместителями директоров по ВР проводятся регулярные встречи по контролю за семьями, -Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантнымповедением и проводятся семинары с педагогами и родителями учащихся, состоящих на ведомственных учетах. - Для усиления профилактической работы с учащимися «группы риска» управлением образования совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и отделом по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Глазовский» проведены информационные совещания, семинары для воспитателей, классных руководителей, социальных педагогов и руководителей образовательных учреждений по организации работы по предупреждению в семье и осуществлению действий в случаях обнаружения признаков жестокого или пренебрежительного отношения к детям в семье находящимися в ТЖЗ и СОП. 25.03.15 года проведен лекторий для несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города на базе центра правовой культуры и подросток «Правовёнок» с тематикой «Административная и уголовная ответственность». Приняло участие 50 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города. Лекторий прошел в интересной, доступной увлекательной и познавательной форме. Перед детьми выступила заведующая центральной детской библиотекой Жуйкова Н.С. Она познакомила ребят с центром правовой культуры «Правовенок». Провела с ребятами игры. Затем перед детьми выступил инспектор ОДН ММО МВД России «Глазовский» Тютина Г.А.. Она познакомила детей с уголовной и административной ответственностью, привела примеры, ответила на вопросы детей и родителей. Далее детей познакомили с нововведениями в законодательстве. Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах, проводится в постоянном режиме. Проведено 12 индивидуальных бесед, а также организован и проведен рейд по неработающим и не учащимся с целью организации контроля и досуга в свободное время. Проведение лектория для несовершеннолетних, состоящих на ведомственных городских учетах на базе МДОД «ДЮЦ». Знакомство с детской общественной организацией «ВИД». Проведение мастер-класса. Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах, проводится в постоянном режиме. Проведено 10 индивидуальных бесед, а также организован и проведен рейд по неработающим и не учащимся с целью организации контроля и досуга в свободное время. |  | - |
| 11 | 02 |  | 02 | 9 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних несовершеннолетних детей |  | комиссия по делам несовершеннолетних | 2015 | 1 квартал | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | В работе с семьями, имеющих несовершеннолетних детей, 10семьям было рекомендовано пройти курс лечения от наркомании. |  | Нежелание родителей признать себя зависимыми от пагубных привычек |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 20.04.2015 | 9/15 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

Заполняется для годового отчета.