|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы города Глазова по социальной политике _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2021 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 81,3 | 81,7 |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. Этому будет способствовать большая вовлеченность детей и молодежи в регулярные занятия спортом не только в учебных группах ДЮСШ и спортивных секциях образовательных учреждений, но и на спортивных объектах города (уличные тренажеры, пришкольные стадионы, объекты спорта МАУ СКК «Прогресс»). В течение первого полугодия была открыта площадка для пляжного волейбола на территории МБОУ «СШ №9», на которой в течении лета активно проводятся соревнования по пляжному волейболу среди команд города. Также в этом году планируется открытие роллердрома на территории МБОУ «СШ № 11» (катание на роликах и самокатах в теплое время года и на коньках зимой) и открытие ФОК для занятий спортом всех групп населения. |
| 02 | 0 | 2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 27,84 | 40,7 |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. В течение года организована работа на предприятиях и в организациях. В том числе проводятся соревнования по различным видам спорта, Спартакиады, Дни здоровья, туристические слеты и походы. В Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории «Город Глазов» включены массовые спортивные мероприятия, привлекающие коллективы предприятий и организаций («Лыжня России», «Кросс Нации», «Кругосветка Удмуртии»). Наиболее масштабные соревнования проходят в трудовых коллективах АО ЧМЗ, ОАО «КОМОС-ГРУПП», ООО «Удмуртская птицефабрик», управления образования Администрации города Глазова. |
| 02 | 0 | 3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 5,74 | 5,5 |  |  |  |  | Годовая отчетность. Ведется работа среди населения пенсионного возраста. В 2020 году в Глазове стартовали два проекта, направленные на вовлечение в спорт пожилых людей: «Фитнес. Творчество. Интеллект» и «Спортивное долголетие». Они предназначены для повышения качества жизни и здоровья людей пожилого возраста через проведение фитнес-тренировок, творческих и интеллектуальных занятий. Также начал работу спортивно-оздоровительный клуб «Вертикаль». В клубе организована бесплатная выдача спортинвентаря – палок для скандинавской ходьбы, лыжных комплектов и коньков. |
| 02 | 0 | 4 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14,0 | 17,5 |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. В городских соревнованиях («Кругосветка Удмуртии», «Кросс Нации», городских соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, шашкам, шахматам, пауэрлифтингу) принимают активное участие спортсмены – инвалиды общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ, коррекционной общеобразовательной школы № 5, психоневрологического интерната для детей и взрослых. 10 февраля было организовано участие спортсменов-инвалидов города в V Зимней Республиканской спартакиаде инвалидного спорта. |
| 02 | 0 | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 55,37 | 60,0 | 70,4 | 10,4 |  |  | Увеличение показателя произошло в связи с подготовкой детей к поступлению в высшие и средние учебные заведения, (за знак отличия ГТО начисляются дополнительные баллы). Но существуют определенные проблемы с оплатой судей. Также нет определенной системы поощрения участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что ведет к снижению числа желающих сдать нормативы. |
| 02 | 0 | 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 52 | 52,6 |  |  |  |  | Годовая отчетность. К концу года планируется достичь планового показателя. Население муниципального образования «Город Глазов» имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. На спортивных объектах проходят МАУ СКК «Прогресс» проводятся учебно-тренировочные занятия учреждений, организаций и предприятий города по видам спорта: - плавание; - легкая атлетика; - городошный спорт; - гандбол; - волейбол; - баскетбол; - тяжелая атлетика; - греко-римская борьба; - шашки; - шахматы; - бадминтон; - лапта; - скандинавская ходьба; - стрельба; - фигурное катание; - бадминтон; - хоккей; - спортивная гимнастика; - бокс. |

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  													А.Б. Ушаков

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы города Глазова по социальной политике _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 1 июля 2020 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития городского округа физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Выполнение муниципального задания | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: план - 60 человек; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): план - 30 человек. - Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: план – 24 штуки. - Обеспечение доступа к объектам спорта: план – 18 688,0 часов. - Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд: план – 7 штук. 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: план - 245 человек. | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: факт – 60 человек; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): факт – 30 человек. - Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: факт – 31 штуки. - Обеспечение доступа к объектам спорта: факт – 18 688,0 часов. - Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд: факт - 7 штук. 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: факт – 245 человек. | В связи с переносом сроков проведения нескольких официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий увеличилось количество проведенных мероприятий. |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | Ремонт фасада плавательного бассейна. Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне: - ремонт фасада; - ремонт входной группы; - работы по эксплуатации и ремонту станций хлорирования воды и работы микроконтроллеров температуры воздуха. В ЛДС «Глазов Арена» были проведены: - ремонтные работы в оздоровительном комплексе ЛДС «Глазов Арена им. С.Н. Архангельского», 1 этап; - ремонтные работы в оздоровительном комплексе ЛДС «Глазов Арена им. С.Н. Архангельского», 2 этап; - работы в фойе по монтажу (установке) стеклопакета спд 32 мм. 1980х790. Над парадным входом Дома спорта восстановление объемных букв на вывеске. Ремонт искусственного газона (замена покрытия теннисного корта). Ремонтные работы АБК (каб. №3) Ремонт спец. техники (триммер, мини-трактор, автомобиль). | Отсутствие финансирования для проведения текущих ремонтных работ. |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Мероприятия по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  |  | Налог на имущество не оплачен. |  |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятия по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | 1 160 631,00 | Налог на землю оплачен в полном объеме |  |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов города в республиканских и всероссийских мероприятиях. | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации г. Глазова, Управление образования, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов». Представление города Глазова на республиканских и всероссийских мероприятиях, достижения результата. | Организовано и проведено на отчетный период 31 официальное физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие на территории муниципального образования «Город Глазов»: - первенство города по стрельбе «Рождественская снежинка» 4-6 января; - городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 28-29 января; - чемпионат города Глазова по легкой атлетике 4-5 февраля; - городские соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня РОССИИ – 2021» 13 февраля; - городские соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений в рамках республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт» «Лыжня зовет!» 18 февраля; - всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти Е.Ф. Драгунова 18-25 февраля; - соревнования по плаванию «Русская зима» 20 февраля; - открытое первенство г. Глазова по спортивному ориентированию на лыжах 20-21 февраля; - турнир по хоккею среди предприятий и организаций ЖКХ 26 февраля; - первенство города по стрельбе, посвященное «Дню защитника Отечества» 04-05 марта; - первенство МО «Город Глазов» по танцевальному спорту «Золотая рыбка» 07 марта; - городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 14 марта; - открытое первенство города Глазова «Вечерняя лыжная гонка» в рамках закрытия лыжного сезона 2021 года, посвященное 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО 21 марта; - первенство города по стрельбе, посвященное «Дню космонавтики» 08-10 апреля Соревнования по плаванию «Весенняя волна» 17 апреля; - открытое первенство г. Глазова по кикбоксингу, посвященное 76 годовщине Победы в ВОВ 1941-45 г.г. 18 апреля; - открытое первенство г. Глазова по спортивной гимнастике 23-24 апреля; - турнир по мини-футболу, посвященный «300-летию образования Российской прокуратуры», среди сборных команд СОШ г. Глазова 19-30 апреля; - открытое первенство г. Глазова по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010 -2004 г.р. и старше апрель; - 72-я легкоатлетическая эстафета Мира, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 6 мая; - турнир по греко-римской борьбе, посвященный 76-летию Победы в ВОВ 7-8 мая; - IV традиционный открытый Суперкубок г. Глазова по лапте на открытой площадке среди школьников, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 10-11 мая; - первенство города по легкоатлетическому 4-хборью «Шиповка юных», среди юношей и девушек 2007-2008 г. р, 2008-2009 г. р . 12 мая; - открытое Первенство г. Глазова по спортивному ориентированию «Городской спринт» 15 мая; - первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Дню Победы 17-19 мая; - муниципальный отборочный (первый) этап в рамках 10-й Летней спартакиады трудовых коллективов городов Удмуртской Республики 20-21 мая; - открытый турнир по волейболу «Виктория 2021» среди команд девушек 2009-2010 г.р. на призы АО ЧМЗ 27-30 мая; - турнир хоккею с шайбой среди юношей 2004-2012 г. р. май; - личное первенство города Глазова по городошному спорту, посвященное Дню города 12 июня; - открытый турнир по стритболу в рамках фестиваля молодежной уличной культуры «Glazov Street Fest» 26 -27 июня; - открытый турнир по мини-футболу в рамках фестиваля молодежной уличной культуры «Glazov Street Fest» 26-27 июня; Спортсмены города Глазова приняли участие в республиканских и всероссийских соревнованиях: - первенстве России по мини-футболу среди юношей; - V Зимней республиканской спартакиаде инвалидного спорта; - первенстве УР по плаванию (отбор на Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»); - первенстве Удмуртской республики по мини-футболу среди юношей; - VI Зимней республиканской спартакиаде пенсионеров УР; - республиканском фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд, посвященного 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО; - всероссийском фестивале «Локобол-2021-РЖД»; - соревнованиях по плаванию «Умею плавать!» республиканский этап; - 10-й летней спартакиаде трудовых коллективов городов удмуртской республики; - региональных соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч». За первое полугодие 2021 года спортсмены МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» совершили 82 выезда для участия в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Запланированные мероприятия Управления дошкольного образования были реализованы в полном объеме. | Имеется кредиторская задолженность. Проблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий и объектами для проведения соревнований. |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации Г. Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, Включенный в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории «Город Глазов». | Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий утвержден приказом № 1/ОД-С от 11.01.2021, корректируется по мере необходимости. Включает в себя спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия по видам спорта с привлечением различных слоев населения, а также выполнение видов испытаний ГТО. Организовано и проведено на отчетный период 31 официальное физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие на территории муниципального образования «Город Глазов». | Проблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий. |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации Г. Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | Дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова | В отчетный период были проведены порядка 14 физкультурных и спортивных мероприятий, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО. Золотой знак получили 54 человек, 11 серебряных и 4 бронзовых. Всего за указанное время протестировано 98 жителей города Глазова. Привлечены к организации мероприятий по подготовке населения к выполнению комплекса ГТО судьи и волонтеры, специалисты центра тестирования, учителя физкультуры, тренера – преподаватели учреждений дополнительного образования детей, работники предприятий и учреждений работника администрации города Глазова, образовательные организации, общественные организации. | Нет определенной системы поощрения участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что ведет к снижению числа желающих сдать нормативы. |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Поддержка спортивных клубов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 03 | 1 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Сектор по ФКСиМП Администрации г. Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года |  | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения. | Продолжается работа спортивных клубов АНО «Спортивный клуб «Прогресс» г. Глазова, АНО «СК «Глазов». |  |

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  														А.Б. Ушаков

Е.С. Волкова 66 108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы города Глазова по социальной политике _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3.

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 1 июля 2021 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Меры муниципального регулирования не поддаются финансовой оценке

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												А.Б. Ушаков

Е.С. Волкова 66 108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы города Глазова по социальной политике _________________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 1 июля 2021 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/7 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы» | 17.03.2021 | 7/11 | Принято в новой редакции |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для развития физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/7 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы» | 08.06.2021 | 7/25 | Принято в новой редакции |

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова  												А.Б. Ушаков

Е.С. Волкова 66 108