|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**  **Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2021г.** | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»** | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок выполнения** | **Срок выполнения**  **фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Достигнутый результат на конец отчетного периода на 01.07.2021** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **МП** | | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **08** | | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | | | |  |
| 08 | | 1 | 1 |  | **Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры,  формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города** | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. |  |  |
| 08 | | 1 | 01 | 1 | внесение изменений в Генеральный план города Глазова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 2021-2025гг. | 2021 | Уточнение данных по застройке города | проект направлен на согласование в Правительство УР | Срок согласования высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации  не соответствует требованиям ст.25 ГрК РФ и составляет более 2-х месяцев |
| 08 | | 1 | 01 | 2 | внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 2021-2025гг. |  | Актуализация Правил в связи с изменениями в действующем законодательстве | Внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» |  |
| 08 | | 1 | 01 | 3 | разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 2021-2025гг. |  | Актуализация данных по застройке города | Работа ведется |  |
| 08 | | 1 | 01 | 4 | подготовка документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова  Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021-2025гг | . | Подготовка информации | Готовится постоянно |  |
| 08 | | 1 | 01 | 5 | Разработка и установка стилизованных малых архитектурных форм (стелы), двухсторонних информационных билбордов | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 20121-2025 гг. |  | Сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной инфраструктуры | Работа не проводилась |  |
| 08 | | 1 | 02 |  | **Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы** | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  |  |  |  |
| 08 | | 1 | 02 | 1 | размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на территории города Глазова, организация хранения баннеров | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 2021-2025гг. | 2021-2025гг. | Реализация полномочий в соответствии с законодательством | Реализация полномочий в соответствии с законодательством |  |
| 08 | | 1 | 02 | 2 | согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города Глазова, внесение в нее изменений | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2021-2025гг. | 2021-2025гг. | разработанная и утвержденная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. | разработанная и утвержденная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. |  |
| 08 | | 1 | 03 |  | **Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,  являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре** | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  | Ведение ГИСОГД, эксплуатация и совершенствование системы позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  |  |
| 08 | | 1 | 03 | 1 | работа по созданию ГИСОГД в части сканирования, векторизации выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | постоянно |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | Работа по повышению качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования ведется |  |
| 08 | | 1 | 03 | 2 | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | постоянно |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования | Работа по повышению качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования ведется |  |
| 08 | | 1 | 03 | 3 | ведение ИСОГД | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | постоянно |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования | Работа по повышению качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования ведется |  |
| 08 | | 1 | 3 | 4 | создание картографической основы (и обновление) масштаба 1:500 в цифровом формате | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | постоянно |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования | Работа по повышению качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования ведется |  |
| 08 | | 1 | 3 | 5 | создание и обновление адресного реестра | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | постоянно |  | Подготовка информации **для** формирования комфортной для проживания городской среды | Подготовка информации **для** формирования комфортной для проживания городской среды |  |
| **08** | | **2** |  |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | |
| **08** | | **2** | **1** |  | **Организация управления общим имуществом многоквартирного дома** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 2 | 01 | 1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Был проведен 1 конкурс по отбору управляющей организации по МКД Химмашевское шоссе, д.6 |  |
| 08 | | 2 | 01 | 2 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Решение вопроса о способе управления домом | Принимали участие в 2х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25 и ул. Парковая, 26а |  |
| 08 | | 2 | 01 | 3 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Решение вопроса о выборе Совета многоквартирного дома | Принимали участие в 2х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25 и ул. Парковая, 26а |  |
| 08 | | 2 | 01 | 4 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах при решении вопроса о способе управления домом | Принимали участие в 4х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25; ул. Парковая, 26а – 2 раза; ул. Советская, д.54 |  |
| 08 | | 2 | 01 | 5 | Организация управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  Управление муниципального жилья | 2021-2025 | 2021-2025 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | Не проводилось |  |
| 08 | | 2 | 01 | 6 | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | В первом полугодии собраний по выбору собственниками помещений в МКД способа формирования фонда капитального ремонта не было |  |
| **08** | | **2** | **02** |  | **Реализация мероприятий по вопросам проведения капитальных ремонтов и содержания муниципального жилого фонда** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 2 | 02 | 1 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | Был разработан краткосрочный план капитального ремонта на 2022 год |  |
| 08 | | 2 | 02 | 2 | Участие в реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства УР от 19.05.2014 №186 | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | Участвовали в приемке работ по капитальному ремонту в 28 МКД |  |
| 08 | | 2 | 02 | 3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, жилых помещений муниципального жилого фонда | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | В первом полугодии не проводился |  |
| 08 | | 2 | 02 | 4 | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | Участие не принимали |  |
| 08 | | 2 | 02 | 5 | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Согласование актов по приемке работ по капитальному ремонту 35 МКД |  |
| 08 | | 2 | 02 | 6 | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Работа по реализации мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду ведется |  |
| 08 | | 2 | 02 | 7 | Реализация комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города Глазова, в том числе в малоэтажной застройке | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  Управление архитектуры и градостроительства | 2021-2025 |  | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | Реализация комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города Глазова, в том числе в малоэтажной застройке производится |  |
| 08 | | 2 | 02 | 8 | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемой горячей и холодной воды, электрической энергии в жилом фонде, находящемся в собственности муниципального образования «Город Глазов». | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Реализация мер предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | В первом полугодии не устанавливали |  |
| 08 | | 2 | 02 | 9 | Мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Оказание качественной коммунальной услуги холодного водоснабжения | Мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) в процессе реализации |  |
| 08 | | 2 | 02 | 10 | Мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам | В первом полугодии не сносили |  |
| 08 | | 2 | 02 | 11 | Ремонт муниципального специализированного жилищного фонда | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  Управление муниципального жилья | 2021-2025 | 2021-2025 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам | В первом полугодии не проводился |  |
| **08** | | **2** | **03** |  | **Реализация мероприятий по муниципальному жилищному контролю и предоставлению муниципальных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 2 | 03 | 1 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Контроль за исполнением условий договоров на управление общедомовым имуществом МКД | Муниципальными жилищными инспекторами регулярно проводятся проверки по обращениям |  |
| 08 | | 2 | 03 | 2 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Регулярное рассмотрение обращений и заявлений |  |
| 08 | | 2 | 03 | 3 | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации об осуществлении муниципального жилищного контроля | Информация размещается на портале ФГИС «Единый реестр проверок» |  |
| 08 | | 2 | 03 | 4 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Информация предоставляется по заявлению |  |
| 08 | | 2 | 03 | 5 | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Информация предоставляется по заявлению, в сети Интернет |  |
| **08** | | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |
| **08** | | **3** | **01** |  | **Организационные мероприятия в сфере содержания коммунальной инфраструктуры города Глазова. Создание условий для обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры города Глазова** |  |  |  |  |  |  |
| **08** | | **3** | **01** | 1 | Содержание имущества казны | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 |  |  | С целью содержания имущества казны заключены муниципальные контракты |  |
| 08 | | 3 | 01 | 2 | Организация проведения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры в границах города Глазова | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МУП «Глазовские теплосети» (по согласованию), МУП «Водоканал г. Глазова» (по согласованию), ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | 2021-2025. | 2021-2025. | бесперебойное предоставление качественных коммунальных услуг населению города Глазова | Выполняются |  |
| 08 | | 3 | 01 | 3 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах города Глазова, проведение инвентаризации, постановка в казну г. Глазова. | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | 2021-2025. | 2021-2025 | Отсутствие в г. Глазове бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. | Бесхозяйные инженерные коммуникации в границах города Глазова в процессе постановки на учет |  |
| 08 | | 3 | 01 | 4 | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду: разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду, реализация плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду, - организация работ по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова .Администрация г.Глазова | 2021-2025. | 2021-2025 | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду. Обеспечение качественным теплоснабжением жителей города. | В процессе готовности |  |
| 08 | | 3 | 01 | 5 | Содержание имущества казны - сетей тепло-водо-газоснабжения | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Имущество казны - сетей тепло-водо-газоснабжения в надлежащем состоянии |  |
| 08 | | 3 | 01 | 6 | Расходы на мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025. |  |  | Реализация во 2 полугодии 2021 г. |  |
| 08 | | 3 | 01 | 7 | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не исполнено | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 3 | 01 | 8 | Расходы на предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 |  | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено в полном объеме |  |
| 08 | | 3 | 01 | 9 | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 |  | Выплата на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки по оплате коммунальных услуг | Выполнено в полном объеме |  |
| **08** | | **3** | **02** |  | **Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленные на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Глазов"** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 3 | 02 | 1 | Строительство линии водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне г. Глазова (ул. Первая линия, ул. Вторая линия, ул.Третья линия и т.д.)в т.ч. ПИР | МКУ УКС г. Глазова | 2021 | 2021 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Работы производятся Водоканалом |  |
| 08 | | 3 | 02 | 2 | Строительство линии водоснабжения и водоразборной колонки дома ул. 1159 км. | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 3 | Строительство линии водоснабжения, установка водоразборной колонки и пожарного гидранта на ул. Новгородская г. Глазова | МКУ УКС г. Глазова | 2021 | 2021 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Работы производятся Водоканалом |  |
| 08 | | 3 | 02 | 4 | Строительство очистных сооружений АО ЧМЗ (3 очередь) | ООО «Тепловодоканал» | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Реализация запланирована на 2024г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений ООО «Удмуртская птицефабрика» | ООО "Удмуртская птицефабрика" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Работы не велись |  |
| 08 | | 3 | 02 | 6 | Расширение распределительного газопровода микрорайона «Сыга» ул. Уральская, Удмуртская, пер. Сиреневый | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 7 | Расширение распределительного газопровода в микрорайоне «Западный» | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | ПСД и СМР разрабатывает Газпром по спецнадбавке |  |
| 08 | | 3 | 02 | 8 | Газификация улицы Кировская | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 9 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-3 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 | 3 квартал 2021 г. | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Заключен договор подряда на выполнение работы |  |
| 08 | | 3 | 02 | 11 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-3, выход на ВЛ-6 кВ | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 12 | Прокладка двух КЛ--0,4 кВ от ТП-150 до жилого дома ул. Пионерская, 1б (Реконструкция электросетевого комплекса по ф.28, 32 ПС «Южная») | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 13 | Модернизация КТП-41 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 | 2022 г. | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Запланировано на 2022 г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до жилых домов ул. Драгунова, 2г, 2д, 2е, 2з, 2и, 2к) | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Указанные дома снесены |  |
| 08 | | 3 | 02 | 15 | Прокладка кабельной линии 6 кВ, от ТП-88 до ТП-71 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 16 | Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до жилого дома ул. Драгунова 4 «Б» | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 17 | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-138 (реконструкция ВЛ-6 кВ. ф.2 от ТП-138, прокладка двух КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ., строительство ВЛ-6 кВ.) | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 | 3 квартал 2021 г. | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Заключен договор подряда на выполнение работы |  |
| 08 | | 3 | 02 | 18 | Прокладка двух КЛ-6 кВ от ПС Глазов до РП-2 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 19 | Модернизация КТП-341, 209 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнена модернизация КТП-341 в 2017 году |  |
| 08 | | 3 | 02 | 20 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП Сыга до вновь построенной КТП | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено в 2020 г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 21 | Монтаж КТП-400/10/0,4 кВ под строительство многоквартирных жилых домов микр. Сыга | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 22 | Модернизация КТП-234 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено в 2013 г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 23 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-39 | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Запланировано на 2023 г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 24 | Модернизация ТП-112, замена ячеек | ООО «Электрические сети Удмуртии» | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не планируется производить работы в указанный период |  |
| 08 | | 3 | 02 | 25 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов капитальных вложений на 2019-2029 г." | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Ведется подготовка |  |
| 08 | | 3 | 02 | 26 | Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Глазове Удмуртской Республике (ПИР) | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | В 2020 г. разработана ПСД на замену ГРПШ Сулимова, 56 |  |
| 08 | | 3 | 02 | 27 | Приобретение задвижек для капитального ремонта тепловых камер в г. Глазове Удмуртской Республики: ТК-754 по ул. К. Маркса; ТК-725 по ул. Кирова; ТК-625, ТК-407 по ул. Сибирская | МУП "Глазовские теплосети" | 2021-2022 | 2021-2022 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 28 | Приобретение теплоизоляционных материалов для капитального ремонта участков сетей теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики: от ТК-74 до ТК-76 по ул. Ленина; от ТК-105 до ТК-106, ТК-107 по ул. Комсомольской; от ТК-601 до ТК-600 по ул. Революции; от ТК-527 до ТК-528 по ул. М.Гвардия; от ТК-452 до ТК-453 по ул. Ленина; от ТК-654 до ТК-655 по ул. Первомайской; от ТК-785 до ТК-785а по ул. К. Маркса; от ТК-785 до ТК-784 по ул. К.Маркса; от ТК-687 до ТК-688 по ул. Толстого; от ТК-690 до ТК-796 по ул. Толстого | МУП "Глазовские теплосети" | 2021-2022 | 2021-2022 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 29 | Электроснабжение ул. Песочная | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Проектирование в 2021 г. Строительство в 2022 г. |  |
| 08 | | 3 | 02 | 30 | Электроснабжение ул. 1160 км. | МКУ УКС г. Глазова | 2021 | 2021 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 31 | Электроснабжение Химмашевское шоссе | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 32 | Электроснабжение ул. Мирная | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Не выполнено |  |
| 08 | | 3 | 02 | 33 | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» | МКУ «УКС г. Глазова» | 2021-2025 | 2021-2025 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | Выполняется |  |
| **08** | | **4** |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |
| **08** | | **4** | **01** |  | **Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории города Глазова** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 4 | 01 | 1 | Утилизация твердых бытовых отходов в период проведения месячников санитарной очистки | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Муниципальные контракты заключены. Работа исполнена. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 2 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора с территории города | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Муниципальные контракты заключены. Работа исполнена. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 3 | Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город" по 14 номинациям | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | ежегодно, 2021-2025 | Не проводился | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Конкурсы не проводятся в связи с пандемией COVID |  |
| 08 | | 4 | 01 | 4 | Участие города Глазова в Республиканских конкурсах по благоустройству | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | ежегодно 2 конкурса в год | Не проводился | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Информация для участия в конкурсе не поступала. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 5 | Устройство и содержание цветников на общегородских территориях | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | ежегодно, 2021-2025 | Ежегодно | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Муниципальный контракт заключен. Работы выполняются согласно технического задания. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 6 | Проведение весеннего и осеннего месячников санитарной очистки и благоустройства территории города | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | два раза в год, 2021-2025 | Два раза в год | Вывоз мусора произведен | Весенний месячник проведён с 19.04.21 по 30.05.2021 г. Мусор вывезен. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 7 | Уход за газонами (покос) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Муниципальный контракт заключен. Первый этап покоса выполнен в срок. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 8 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства | Административная комиссия муниципального образования "Город Глазов" | 2021-2025 | Ежегодно | Соблюдение требований муниципальных правовых актов | Выполняется |  |
| 08 | | 4 | 01 | 9 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Экологическое состояние территории города и благоустройства | Работы выполняются. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 10 | Подготовка и содержание пляжа | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно с июня по сентябрь | Санитарная очистка и благоустройство города | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 11 | Отлов безнадзорных животных | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно, круглосуточно | Санитарная очистка и благоустройство города | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 12 | Проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | два раза в год, 2021-2025 | Два раза в год | Проведение 2-3 акций в год по санитарной очистке территорий города | Работы по санитарной очистке города выполняются. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 13 | Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2022 |  | Мусороперерабатывающий завод | В стадии разработки |  |
| 08 | | 4 | 01 | 14 | Содержание и обслуживание установок   наружного освещения и светофорных объектов муниципального образования «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | ежегодно | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 15 | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения и светофорных объектов | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | ежегодно | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 16 | Выполнение ремонта установок наружного освещения | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах г.Глазова | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 17 | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2023 | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | Запланировано на 2023 г. |  |
| 08 | | 4 | 01 | 18 | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ).Оказание муниципальной услуги «Организация содержания мест захоронения». | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ).Оказание муниципальной услуги «Организация содержания мест захоронения». |  |
| 08 | | 4 | 01 | 19 | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Глазова | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Работы не выполнялись |  |
| 08 | | 4 | 01 | 20 | Строительство нового муниципального кладбища в г.Глазове | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Организация дополнительных мест погребения | Работы ведутся |  |
| 08 | | 4 | 01 | 21 | Строительство тротуара по ул. Красноармейская г. Глазова | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2022 |  | Повышение благоустройства городских территорий | работы не ведутся | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 4 | 01 | 22 | Валка и обрезка аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2022 | На 2021 год запланирована валка 140 и обрезка 94 аварийных дерева до конца года | Безопасность людей и строений | Работы выполняются |  |
| 08 | | 4 | 01 | 23 | Благоустройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Устройство дополнительных парковочных мест | работы не ведутся | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 4 | 01 | 24 | Строительство тротуара по ул. Техническая от ул. Удмуртская до ул. Новгородская | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Повышение благоустройства городских территорий | работы не ведутся | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 4 | 01 | 25 | Обустройство прилегающей территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования станции Глазов | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Безопасность жизни и здоровью людей | благоустройство привокзальной площади выполнено в 2019-2020гг |  |
| 08 | | 4 | 01 | 26 | Благоустройство территории парков в г.Глазове | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2022 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий | Работа выполняется в плановом режиме |  |
| 08 | | 4 | 01 | 27 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с оказанием услуг по проведению субботников , оказанием услуг по дезобработке на территории муниципального образования «город Глазов», | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021 |  | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат | Выполнено |  |
| 08 | | 4 | 01 | 28 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с окончанием услуг по дезобработке территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021 |  | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат | Выполнено |  |
| **08** | | **5** |  |  | **Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения** | | | | | | |  | **Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения** |
| 08 | | 5 | 01 |  | **Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения** | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | ежегодно |  |  |  |  |
| 08 | | 5 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | По состоянию на 31.12.2020г. в соответствии с утвержденным реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования "Город Глазов" функционирует 14 автобусных маршрутов | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | ежегодно | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Осуществляются, ежемесячно | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.  Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок.  Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты.  Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 4 | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Предоставляются субсидии перевозчикам ежемесячно | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 5 | Компенсация стоимости проезда по проездным билетам на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике» (выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Предоставляются субсидии перевозчикам ежемесячно | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 6 | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Предоставляются субсидии перевозчикам ежемесячно | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 01 | 7 | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, регулярных перевозок, связанных с возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям затрат по проезду отдельных категорий граждан по социальному проездному билету | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Субсидия предоставляется министерством транспорта перевозчикам | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | Полномочия по возмещению социального проездного билета переданы в Министерство транспорта УР |  |
| 08 | | 5 | 02 |  | **Мероприятия по содержанию и развитию автодорог города Глазова** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 5 | 02 | 1 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Ремонт автомобильных дорог | работы не ведутся | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 5 | 02 | 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Выполняется в рамках контракта по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнение муниципального задания | В работе |  |
| 08 | | 5 | 02 | 3 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Обследование улично- дорожной сети проводится комиссионно 2 раза в год в том числе на маршрутах регулярных перевозок | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Выполняется 2 раза в год |  |
| 08 | | 5 | 02 | 4 | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Глазов» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 2021-2025 |  | Соблюдение установленных требований | Исполнено |  |
| 08 | | 5 | 02 | 5 | Осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Административная комиссия муниципального образования "Город Глазов" | 2021-2025 |  | Соблюдение установленных требований | выполняется |  |
| 08 | | 5 | 02 | 6 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Выдача спец разрешений производится ежедневно по мере поступления заявлений | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | В работе, специальные разрешения выдаются |  |
| 08 | | 5 | 02 | 7 | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | ограничение или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения проводится по постановлению Администрации | Ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Постановления издаются |  |
| 08 | | 5 | 02 | 8 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова, Управление ЖКХ | 2021-2025 | Ежегодно проводится Паспортизация автомобильных дорог местного значения, | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Паспортизация автодорог производится ежегодно |  |
| 08 | | 5 | 02 | 9 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Ежегодно проводится планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | В работе |  |
| 08 | | 5 | 02 | 10 | Содержание, обслуживание и ремонт установок   светофорных объектов | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | ежемесячно | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | Работы выполняются |  |
| 08 | | 5 | 02 | 11 | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | План на 2023 | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | План на 2023 |  |
| 08 | | 5 | 02 | 12 | Устройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова (капитальный ремонт, прочие работы) | МКУ УКС г. Глазова | 2021-2025 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | Работы не выполняются | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 5 | 02 | 13 | Обустройство ограничивающими пешеходными ограждениями у нерегулируемых пешеходных переходов , расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Обустройство ограничивающими пешеходными ограждениями у нерегулируемых пешеходных переходов , расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений проведено в 2020 году | Соблюдение установленных требований | Выполняется |  |
| 08 | | 5 | 02 | 14 | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» | МКУ «УКС города Глазова» | 2021-2025 |  | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования | В работе |  |
| 08 | | 5 | 03 |  | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 5 | 03 | 1 | Осуществление контроля за соблюдением законопослушного поведения участников дорожного движения | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2022 | План на 2022 | Повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения | В работе |  |
| **08** | | **6** |  |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |
| **08** | | **6** | 01 |  | **Внедрение энергоменеджмента** |  | 2021-2025 ежегодно |  |  |  |  |
| 08 | | 6 | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Оценка энергоэффективности | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно |  | Оценка энергоэффективности | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | Не проводилось |  |
| 08 | | 6 | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 01 | 5 | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | Выполнено |  |
| 08 | | 6 | 01 | 6 | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова | 2021 - 2022 годы, ежегодно | 2021 - 2022 годы, ежегодно | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | В процессе постановки на учет |  |
| 08 | | 6 | 01 | 8 | Создание информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования и жилищного фонда города Глазова | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 01 | 9 | Разработка и ежегодная актуализация схемы электроснабжения муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Исполнение требований Федерального законодательства | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 |  | **Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 6 | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Глазов" | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025  ежегодно | 2021-2025  ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Не выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 | 2 | Установка (замена) приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием и импульсным выводом данных | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Не выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 | 3 | Установка (или замена) приборов учета ХВС, ГВС | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры ,спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 4 | Установка (или замена на зонные, многотарифные) приборов учета электрической энергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, АО «ЭнергосбытПлюс» | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии. | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 5 | Замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые (металлопластиковые) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | В текущем году работы не проводились |  |
| 08 | | 6 | 02 | 6 | Герметизация мест примыкания оконных блоков в оконных проемах | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 8 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | МКУ УКС г. Глазова, управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии | Выполнено  ( 1160 км, Химмашевское шоссе, Технологичесикй презд, от ул. Технической до ул. 70 лет Октября) |  |
| 08 | | 6 | 02 | 9 | Замена в светильниках пускорегулировочной аппаратуры на электронные ПРА, установка энергосберегающей системы PROSAVER, проведение иных мероприятий приводящих к экономии электроэнергии | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно |  | Снижение объемов потребления электроэнергии | Не выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 | 10 | Оснащение устройством автоматического регулирования теплопотребления | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 | 11 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Не выполняется |  |
| 08 | | 6 | 02 | 12 | Установка энергоэффективных дверных конструкций | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Работы частично выполнены |  |
| 08 | | 6 | 02 | 13 | Утепление входных групп, установка доводчиков | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 14 | Установка водосберегающих насадок, замена водоразборных устройств и отсекающей арматуры | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления воды | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 15 | Ремонт и утепление кровли, чердачных перекрытий, утепление ограждающего контура, утепление отверстий вытяжной вентиляции | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Работы выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 16 | Теплоизоляция систем отопления и ГВС | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Работы по теплоизоляция систем отопления и ГВС выполняются |  |
| 08 | | 6 | 02 | 17 | Ремонт систем отопления и ГВС, замена чугунных радиаторов отопления на приборы отопления конверторного типа | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Не выполнено |  |
| 08 | | 6 | 02 | 18 | Промывка системы отопления | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МБУ «СЭиР» | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии | Промывка системы отопления выполняется |  |
| 08 | | 6 | 03 |  | **Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Глазов"** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 6 | 03 | 1 | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах с использованием новых теплоизоляционных материалов | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 3835 Гкал в год. Экономический эффект оценивается в 4271 тыс.руб. | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 153 Гкал, экономический эффект оценивается в 134,8 тыс. руб. |  |
| 08 | | 6 | 03 | 2 | Модернизация участков магистрали между ТК-402 и ТК-408 (3 очередь магистрали 2ДУ=700 мм от ТК-399 до ТК-408) | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 9,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 42 тыс.руб. | Результат не оценен |  |
| 08 | | 6 | 03 | 3 | Капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 161,4 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 600 тыс.руб. | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 0,89 т.у.т.. Экономический эффект оценивается в 5,4 тыс. руб. |  |
| 08 | | 6 | 03 | 4 | Капитальный ремонт и реконструкция тепловых камер | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  |
| 08 | | 6 | 03 | 5 | Монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 62,0 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 267 тыс.руб. | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 4,15 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 25,5 тыс.руб. |  |
| 08 | | 6 | 03 | 6 | Обследование теплотрасс с использованием корреляционного течеискателя | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | Производится |  |
| 08 | | 6 | 03 | 7 | Капитальный ремонт тепловых вводов | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 223,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 829 тыс.руб. | Результат не оценен |  |
| 08 | | 6 | 03 | 8 | Выявление участков для установления секционирующих задвижек, монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | Производится |  |
| 08 | | 6 | 03 | 9 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников (замена 60 ламп накаливания на энергосберегающие) | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 7,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 71,4 тыс.руб. | Результат не оценен |  |
| 08 | | 6 | 03 | 10 | Замена оконных и дверных блоков на пластиковые | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 44,3 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 196,7 тыс.руб. | Результат не оценен |  |
| 08 | | 6 | 03 | 11 | Утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных мастерских и энергослужбы по ул.Интернациональная, 2; здания гаража по ул.Циолковского, 24 | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 ежегодно | 2021-2025 ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 65,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 289,5 тыс.руб. | Результат не оценен |  |
| 08 | | 6 | 03 | 12 | Создание системы энергоменеджмента на предприятии | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности выполняется |  |
| 08 | | 6 | 03 | 13 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 03 | 14 | Модернизация системы освещения ООО "ТВК" с заменой существующих светильников на светодиодные | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 194,5 тыс.кВтч в год. | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 03 | 15 | Замена окон на энергоэффективные | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 282,9 Гкал в год. | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 04 |  | **Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Глазов"** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 6 | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Сокращение потребления электрической энергии на подачу воды потребителям. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 43,1 тыс. кВт\*час/год. | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 04 | 2 | Установка индивидуальных насосов на многоэтажные здания | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021 - 2025 | 2021-2025 | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливноэнергетических ресурсов -29,42 тыс. кВт\*час/год. | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 04 | 3 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 04 | 4 | Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Снижение затрат на отопление | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 04 | 5 | Перевод автотранспорта предприятия на газомоторное топливо | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Экономия топлива | В процессе выполнения |  |
| 08 | | 6 | 05 |  | **Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Город Глазов"** |  |  |  |  |  |  |
| 08 | | 6 | 05 | 1 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | 2021-2025 | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива | В первом полугодии не внедрялись |  |
| 08 | | 6 | 06 |  | **Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования"Город Глазов" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства»** |  | 2021-2025 ежегодно |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  |  |
| 08 | | 6 | 06 | 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МУП "ЖКУ" (по согласованию), ООО "АБК" (по согласованию), ООО "Апогей +" (по согласованию), ООО "Глазов Дом" (по согласованию),  ООО «Вектор» (по согласованию), ООО «Монолит» (по согласованию), ООО «Крейн» (по согласованию), ООО «Региональная управляющая компания» (по согласованию)  ООО УК «Монолит (по согласованию) | 2021-2025 | 2021-2025 | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям | В первом полугодии не было установки |  |
| 08 | | 6 | 07 |  | **Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии** | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов |  |  |
| 08 | | 6 | 08 |  | **Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы** | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 ежегодно | Перевод транспорта на КПГ в 2021 году 2 ед в 2023 году 3 ед |  |  |  |
| 08 | | 6 | 08 | 1 | Перевод транспортных средств организаций муниципального образования на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Перевод транспорта на КПГ в 2021 году 2 ед в 2023 году 3 ед | Снижение затрат автотранспортных предприятий на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | В работе |  |
| 08 | | 6 | 08 | 2 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | Перевод транспорта на КПГ в 2021 году 2 ед в 2023 году 3 ед | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | В работе |  |
| 08 | | 6 | 08 | 3 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2021-2025 | План на 2022 -2025 годы | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | В разработке |  |

Заместитель

Главы Администрации города Глазова

по вопросам строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства С.К.Блинов