УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 июля 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **11** | **1** | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова»** | | | | | | | | | |
| **11** | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 41 | 41 | 30 | 11 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 1 | 6 | доля молодых граждан, охваченных республиканскими и городскими мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодежи | % | 24 | 26 | 12 | 14 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 1 | 7 | охват детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | % | 14 | 16 | 10 | 6 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **11** | 1 | 8 | доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, органов молодёжного самоуправления в общей численности молодежи | % | 7 | 8 | 4 | 4 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 1 | 9 | количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием | чел. | 2 187 | 2 300 | 1 280 | 1 020 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | |
| **11** | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. | 15 | 15 | 8 | 7 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 33,0 | 33,0 | 17 | 16 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| **11** | 2 |  | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 112 | 111 | 111 | 0 |  |  | - |
| **11** | 2 |  | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 24 | 23 | 23 | 0 |  |  | - |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | Реализация молодежной политики | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 1. **Подпрограмма Молодежь города Глазова** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | |  | **Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | | МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Специалистами по работе с молодежью проведено 28 мероприятий с охватом 4 209 человек. | | Отсутствие зала для проведения мероприятий |
| 11 | 01 | 02 | | 2 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | | МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Условия созданы. Приобретена МТБ. | |
| 11 | 01 | 03 | |  | **Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 | | 1 | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Акции, проводимые волонтерскими отрядами:  - «Спасибо!».  - «Масленица. Прощеное воскресенье»  - «Видеть женщину»  - «Наполним мир улыбками»  - «Мы рисуем лето мелом на асфальте»  Слеты волонтерских организаций:  - «Добровольцем быть здорово!»;  - «Костер Победы»  Занятия в «Школе волонтера».  Участие учащихся школ г. Глазова в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!».  26-27 апреля совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» проведен День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления Глазова. | | - |
| Организация и проведение мероприятий молодежных общественных организаций города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В городе работает около 30 молодёжных общественных организаций разной направленности.  В городе активно работает Городской Совет Работающей Молодёжи. В 1 полугодии 2018 года Советом проведены:  22 февраля соревнования по боулингу среди работающей молодежи города Глазова.  1 апреля проведен третий открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?».  19 мая совместно с Городским советом работающей молодежи, АО «ЧМЗ», молодежным парламентом организован и проведен общегородской субботник на территории парка «Заречный». После субботника проведена лотерея.  23-28 апреля члены молодежного парламента, волонтеры города организовали работу мобильного пункта по распечатке фотографий для участников акции «Бессмертный полк», пл. Свободы. | | - |
| Форум молодежных общественных организаций | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | 25 марта | Проведен слет волонтерских организаций «Добровольцем быть здорово!». | |  |
| Мероприятия, посвященные Международному Дню добровольцев | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | В течение периода | 2018 год объявлен Годом добровольца. Большинство мероприятий проводилось в рамках этого события. Кроме того, в городе проведены мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ.  Создана и начала работать страничка в социальной сети «В контакте» «Глазов - территория ДОБРЫХ ДЕЛ». Проведено более 100 мероприятий.  Стартовала «Эстафета Добрых дел», в которой приняли участие учащиеся и воспитанники детских садов, школ, средне-специальных и высших учебных заведений, учреждения культуры и молодежной политики. | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 01 | 03 | | 2 | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В течение учебного года проводятся тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар».  Традиционно проводятся внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др.  Спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ  Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ.  Проведено 50 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни: занятия и беседы с просмотром и обсуждением фильмов по профилактике зависимостей, игры, игры-викторины, семинары, конкурсы рисунков, эссе по пропаганде ЗОЖ, спортивно-развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры, тренинги, квесты,  Охват данными мероприятиями составил 1994 человека. | | - |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | В 1 полугодии 2018 года в городе проведено 7 месячников разной направленности, в реализации которых принимали участие специалисты сектора и подведомственные учреждения: республиканская акция «Семья», Республиканская межведомственная операция «Подросток - лето», акция «Охраны прав детства», месячник детского телефона доверия, республиканская профилактическая акция «В ритме», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ». | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | 13 февраля проведено развлекательное мероприятие «Караоке-ретро».  11 апреля проведен отборочный тур республиканского Фестиваля творчества для представителей работающей молодежи города Глазова, Глазовского, Балезинского и Игринского районов. Победители примут участие в Республиканском этапе конкурса. | |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | 29 июня | Проведены мероприятия в рамках общегородского праздника «День молодежи - 2018»:  - турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут 2018», стадион «Прогресс»;  - велопробег, улицы города;  - праздничная программа.  В мероприятии приняли участие более 3000 чел. | | - |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 01 | 03 | | 3 | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В МБУ «Молодежный центр» работают творческие коллективы: - «Эдельвейс»;  - «Продвижение»,  - вокальный коллектив «Связки»,  - студия брейк-данса «Недостающий ингредиент». | | - |
| Организация и проведение форумов, активов, выделение грантов для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | 18-19 февраля акселератором проектов «ФАСТ.Север» проведен межмуниципальный форум «ФАСТ. Глазов – 2018».  13 марта - 17 апреля ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2018».  14 марта проведен II городской творческий фестиваль для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг».  22 марта ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко» проведен конкурс проектов «Моя студенческая инициатива». | | - |
| Участие в летних и зимних лагерных сменах, экскурсиях для подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Участие в республиканской профильной лагерной смене «Вектор успеха» в АУ УР «Молодёжный лагерь «Ёлочка», 2 чел. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 4 | Социальная поддержка молодой семьи | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи | 20 апреля клуб молодых семей города принял участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего». Награжден дипломом. | |  |
| Организация работы клубов молодых семей | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Проведены: анкетирование «Семья как ценность у молодежи», фотоконкурс «В объективе – семья», беседа с просмотром фильма «Семейные ценности», час общения «Моя семья» | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 5 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | Специалисты принимали участие :  - очный этап по образовательной программе для акселераторов социальных проектов «Школа ФАСТ» (2 чел.)  - обучающий семинар по социальному проектированию (3 чел.)  - семинар «Маркетинг учреждений культуры в 21 веке» (2 чел.)  - республиканский выездной семинар «Принципы оказания экстренной психологической помощи» (1 чел.)  - республиканский семинар «Неврозы, семья, воспитание» (1 чел.)  - республиканский форум «Твори добро!» (1 чел.)  - форум «ФАСТ» (3 чел.)  - республиканский нормативно-правовой семинар организаторов каникулярного отдыха (2 чел.) | | - |
| Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 |  | - |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 01 | 02 | | 6 | Организация работы со студенчеством | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | С учебными заведениями города проводится постоянная работа по организации мероприятий, конкурсов и т.п. | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | 24 января проведено праздничное мероприятие «Караоке студент», посвященное Дню Студента.  12 марта проведена интеллектуально – дискуссионная игра «Дебаты» на тему «Здоровый образ жизни. Да или нет».  11 апреля совместно с БПОУ УР «ГПК» проведен открытый городской конкурс «Шундысиос» («Лучики солнца»).  24 апреля проведена интеллектуальная игра «Молодёжь за ЗОЖ» с учебными заведениями города.  26-27 апреля совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» проведен День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления Глазова.  Студенты высших и средних учебных заведений приняли участие в Федеральных образовательных форумах: «Байкал», «Территории Смыслов на Клязьме», «Достояние республики», «Моя Инициатива в Образовании», «Ладога». | | - |
| Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | 13 марта - 17 апреля ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2018». | | - |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 01 | 03 | | 7 | Патриотическое воспитание молодежи города | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 |  | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 8 февраля проведен квест «Битва за Кавказ», 75 чел.  8 февраля проведен городской этап XXIV республиканской гражданско – патриотической акции «Во славу Отечества»: конкурс рисунков, видео работ, сочинений, военный плакат «Родная Армия», военно – патриотической песни.  14 марта в городе прошла военно-патриотическая игра «Допризывник», под девизом сегодня допризывник, завтра призывник. В Игре приняли участие учащиеся школ, студенты, курсанты военно-патриотических клубов.  25 марта проведен городской этап республиканского конкурса творческих работ «Бессмертный полк». Лучшие конкурсные работы в номинациях: «Лучшее эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», «Лучший социальный плакат», «Лучшая презентация» были отправлены на республиканский этап.  29 марта проведен квест «1942. Партизанскими тропами».  24 апреля проведена городская военно – патриотическая игра «Допризывник» с учебными заведениями и военно-патриотическими клубами города.  В течение апреля проведена акция «Письмо Победы» ко Дню Победы: изготовление открыток, подписание их учащимися школ города: благодарность ветеранам войны и труда, которые внесли большой вклад в победу в ВОВ, школы города.  В мае проведены мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне:  - Концертная программа «Спасибо за Мир!» на Калининском Арбате.  - Акция «Георгиевская лента», улицы города, 200 волонтеров, роздано более 13 250 лент.  - Слет волонтерских организаций «Костёр Победы».  - организация Всероссийской акции «Бессмертный полк».  - Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва».  ГГО УРО ВООВ «Боевое Братство» совместно с музеем «Иднакар» приняли участие и победили во II конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с проектом «Страж. 12 веков истории», который прошел на городище Иднакар 26-27 мая.  26 мая ГГО УРО ВООВ «Боевое Братство» проведен квалификационный экзамен на право ношения черного берета. В экзамене приняли участие 38 человек из городов Глазов, Можга, Ижевск, Юкаменского, Балезинского, Ярского районов. Берет по итогам испытаний получили 8 человек.  22 июня проведена митинг-акция «Вахта памяти» в 4 часа утра.  Проведение общегородских мероприятий:  Смотр песни и строя, конкурс стихов о мужестве и героизме, работа с ветеранами, Концертная программа к 9 мая «Дети и война», статьи СМИ, конкурсы рисунков «Мой край», «Мама», «9 мая».  акции: «Бессмертный полк», и др.  - тематические классные часы  - конкурсы сочинений «Моя семья и война»  - организация тематических выставок в школьных библиотеках, подборка художественной литературы о ВОВ, подвиге советских и русских людей  - работа школьных отрядов волонтеров «Добрый Глазов», ««Добровольцы России», «Атлантида»  -проведение тематических классных часов и кинолекториев. | | - |
| Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | 14 марта в городе прошла военно-патриотическая игра «Допризывник», под девизом сегодня допризывник, завтра призывник. В Игре приняли участие учащиеся школ, студенты, курсанты военно-патриотических клубов. | | - |
| Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | В городе работают военно-патриотические клубы: «Кречет», «Патриот России», подростково-молодежный кадетский казачий патриотический клуб «Спас», Глазовское местное отделение всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».  На базах школ и учреждений доп. образования действуют 18 музеев и музейных комнат.  В течение учебного года состоялись городские олимпиады по обществознанию и городские конкурсы правовой направленности. | | - |
| Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам:  - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества;  - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 8 февраля  9 мая  22 июня | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Проведен городской этап XXIV республиканской гражданско – патриотической акции «Во славу Отечества»: конкурс рисунков, видео работ, сочинений, военный плакат «Родная Армия», военно – патриотической песни.  Участие учащихся образовательных организаций в  Вахте Памяти, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.  22 июня у Монумента Победы на пл. Свободы проведена Вахта Памяти, посвященная Дню памяти и скорби. | | - |
| 11 | 1 | 03 | | 8 | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Трудоустройство организовано. | | Минимальный размер оплаты труда повышается, а сумма средств в программе не увеличивается. |
| Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | июнь | Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи в летний период:  - средства респ. бюдж.– 23 чел.  - средства местн. бюдж. – 82 чел.  - средства работодателей – 21 чел.  Всего трудоустроено 126 человек. | | - |
| 1. **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 2 | 01 | |  | **Профилактика злоупотребления наркотическими средствами** | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 01 | | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) | | управление образования,  управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Оформление информационных стендов в образовательных организациях:  «Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее»  «Будем здоровы»  Информация о ЗОЖ, вредных привычках в классных уголках. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением и проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу  Выступление социальных педагогов «Профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних»  Пед.советы в ОО с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и  В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформлены правовые уголки. Информация в уголках постоянно обновляется. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2016-2020 | В течение периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Наличие ящика в образовательных организациях для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков.  Проведение бесед по профилактике злоупотребления психоактивных веществ:  - «Не сломай судьбу свою»;  - «Я – выбираю!»;  - «Мы за здоровый образ жизни».  Проведена выставка рисунков «Дети против наркотиков».  Открыт прием заявок на конкурс социальной рекламы «Наркомания – билет в один конец». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни – да!» в общеобразовательных учреждениях | | управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Проведение в образовательных организациях тематических уроков здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе»  Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Специалистами КДН и ЗП проводилась индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними. В ходе бесед выносились рекомендации и выдавались направления по организации досуговой деятельности и временного трудоустройства.  Проведены беседы об уголовной и административной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных веществ, о последствиях их употребления. | | - |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01 июля 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 11 | 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова**» | | | | | |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

**7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 июля 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 20.03.2018 | 9/6 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)