УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 41,0 | 41,0 | 41,0 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 1 | 6 | доля молодых граждан, охваченных республиканскими и городскими мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодежи | % | - | 22 | 22 | - | 100 | - | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 1 | 7 | охват детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | % | - | 10 | 10 | - | 100 | - | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 1 | 8 | доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, органов молодёжного самоуправления в общей численности молодежи | % | - | 5 | 5 | - | 100 | - | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 1 | 9 | количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием | чел. | - | 2 500 | 1 500 | - 1 000 | 60 | - | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что количество обратившихся сократилось |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. | 15 | 15 | 15 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 44,9 | 33,0 | 33,0 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| 11 | 2 | 3 | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 122 | 140 | 114 | - 26 | 81,4 | 93,4 | Число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |
| 11 | 2 | 4 | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 238 | 260 | 25 | - 235 | 9,6 | 10,5 | Число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете снижается |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 января 2017 года

|  |  |  | Наименование муниципальной программы |  |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма Молодежь города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 01 |  |  | Предоставление дополнительного образования детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 01 |  | 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода | Выявление талантливых (одарённых) детей, расширение возможностей системы дополнительного образования | На 01.01.2016 в 17 кружках центра занималось 635 человек, на 01.09.2016 в 10 кружках - 291 человек. 9 ноября услуга закрылась |  | - |
| 11 | 01 | 01 |  | 2 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода |  | 2 педагогических работника прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Условия созданы |  | - |
| 11 | 01 | 02 |  |  | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  | МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Проведено 50 мероприятий. |  | - Отсутствие зала для проведения мероприятий; - Отсутствие качественной музыкальной аппаратуры (микрофоны, микшер, колонки) - отсутствие мультимедийного диапроектора и экрана; - отсутствие своевременного финансирования мероприятий. |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  | 2 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении (работа) |  | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В теч. периода с 11 ноября по 31 деккабря | Профилактика негативных проявлений среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, снижение количества правонарушений несовершеннолетних | Проведено 6 мероприятий профилактической направленности. Налажено работа с органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних. |  | - |
| 11 | 01 | 02 |  | 3 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода | - | С 10.11.2016 г. МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» переименовано в МБУ «Молодежный центр», утверждено новое штатное расписание с разделением штата на 4 отдела. |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  |  | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 1 | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив |  | управление образования управление культуры, спорта и молодежной политики МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Участие учащихся школ города в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!» организованном по инициативе Госкорпорации «Росатом». В конкурсе приняли участие ученики 6 – 11 классов общеобразовательных учреждений города Глазова. Всего школьниками создано 775 видеоинтервью с представителями старшего поколения. По итогам муниципального этапа конкурса все участники конкурса поощрены бесплатным походом в кино, 10 призеров награждены денежными сертификатами, предоставленными предприятиями и организациями города Глазова, на сумму 10000 рублей каждый. 3победителя муниципального этапа конкурса награждены ценными призами – айфонами на торжественном подведении итогов в г. Москве. 20 лучших работ направлены для участия в Общероссийском этапе конкурса. 15-25 июня организовано участие в форуме приволжского федерального округа «iволга» делегации города в количество 10 чел. |  |  |
|  |  |  |  |  | Выпуск подростково – молодежных изданий |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Привлечение внимания общественности и объективное освещение в СМИ информации, проблем, связанных с положением молодёжи в современном обществе | Выпущено4 выпуска газеты «Авось-КА». |  | 3 выпуска газеты не оплачены, кредит.задолжен. |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий молодежных общественных организаций города |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В городе работает около 30 молодёжных общественных организаций, которыми в течение года проведено более 50 мероприятий. |  | - |
|  |  |  |  |  | Форум молодежных общественных организаций |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 4 декабря |  | Проведен форум-фестиваль молодежных объединений и общественных организаций города Глазова «АКТИВация» «Глазов – город добрых дел». Приняло участие 12 объединений города. |  | - |
|  |  |  |  |  | Мероприятия, посвященные Международному Дню добровольцев |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | Октябрь-декабрь |  | Проведен городской этап республиканской «Эстафеты волонтеров». |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 2 | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни |  | управление образования управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода 24 мая | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В течение учебного года проведены тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар», внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др. Организован городской субботник в парке «Заречный». |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | управление образования управление культуры, спорта и молодежной политики МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода октябрь-ноябрь 19 мая 25 июня 21 августа 31 октября 10 декабря В теч. периода |  | В образовательных организациях города проведены спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ. Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ. Социально-психологическое тестирование учащихся образовательных организаций г. Глазова. Проведена городская акция «Алкоголь, табак наш общий враг». Проведены соревнования по мини-футболу, стритболу. Проведены соревнования по мини – футболу среди предприятий и организаций города. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних организована и проведена городская акция «Алкоголь, табак – наш общий враг». Было пройдено 50 торговых точек по факту продажи было заполнено 7 актов. Продавцы привлечены к административной ответственности. Проведены соревнования по волейболу среди работающей молодежи г. Глазова. Проведено 55 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни:Дни здоровья, спортивные эстафеты, веселые старты, товарищеские встречи и турниры по шашкам, настольному теннису, хоккею, футболу, викторины, спортивно-игровые программы.Также проведены, беседы, практические занятия по профилактике зависимостей (курение, наркотики, алкоголь, ПАВ), и мероприятия в рамках борьбы со СПИДом (дебаты, просмотры фильмов с последующим обсуждением, шествие, акции). |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 26 марта 10 декабря |  | Проведен 18 открытый зональный фестиваль молодежной моды «Шоко – Мода 2016». Проведен городской турнир по историческому фехтованию «Кубок Победы». |  | - Недофинанси-рование мероприятия, кредит.задолжен. |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 25 июня |  | Проведен общегородской праздник «День молодежи - 2016», в рамках которого прошли спортивные соревнования по уличному баскетболу, по мини-футболу, фотосушка «В объективе – молодежь», межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Questofthebest 7», выступления клуба исторической реконструкции «БЕРН». Работали площадки «Плетение кос в подарок», игровая площадка клуба настольных игр «Фишка». Проведен рок-концерт с участием групп «ICECREAM», «CRICKET», «STOKGOLM» и дискотека с запуском красок Холи. |  | Недофинанси-рование мероприятия, кредит.задолжен. |
| 11 | 01 | 03 |  | 3 | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 13 февраля | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Проведен первый открытый чемпионат по спортивной игре «Что? Где? Когда?» город Глазов. |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение форумов, активов, выделение грантов для молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | 1-2 октября |  | председателем молодежного парламента совместно со штабом городских проектов «Мост», ГГПИ и другими организаторами организован молодежный образовательный форум «Точка отсчета». |  | - |
|  |  |  |  |  | Участие в летних и зимних лагерных сменах, экскурсиях для подростков и молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода |  | Организовано участие подростков и молодежи в зимний и летний периоды. Всего 27 чел. |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 4 | Социальная поддержка молодой семьи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи | В городе работает 8 клубов молодых семей. Участие в акциях «Охрана прав детства», «Семья». |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация работы клубов молодых семей |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 5 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 28-31 мая | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | 1 чел. принял участие в курсах повышения квалификации для специалистов сферы государственной молодежной политики по теме: «Реализация государственной молодежной политики Российской Федерации» в г. Москва. |  | - |
|  |  |  |  |  | Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 5 декабря 2015 10 марта 14 апреля 14 апреля 21-24 апреля 28-30 апреля 5 октября 7 октября 15 ноября 16 ноября |  | Участие в Первом федеральном молодежном форуме действий «Новый взгляд» в г. Ижевск. Участие в семинаре «Основы социального проектирования» (1 чел.); Участие в кустовом семинаре «Профилактика кризисных состояний молодежи и подростков» (6 чел.); Участие в республиканском семинаре для работодателей, организующих трудоустройство подростков и молодежи в городах и районах УР (1 чел.); Участие во «Всероссийской школе добровольчества» (1 чел.); Участие на республиканском образовательном молодежном форуме «Достояние Республики», г. Ижевск. Участие в республиканском семинаре по вопросам аттестации сотрудников учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью (1 чел.) Участие в республиканском совещании руководителей волонтерских отрядов (1 чел.); Участие в региональном форуме «Общество и власть-2016» (1 чел.); Участие в республиканском методическом семинаре на тему «Работа с молодой семьей: организация, проблемы, способы их решения» (1 чел.). |  | несвоевременное финансирование поездок, кредит.задолжен. |
| 11 | 01 | 02 |  | 6 | Организация работы со студенчеством |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 1 марта В теч. периода | Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | Организация собрания со студентами по вопросу создания студенческих отрядов Проведено 7 заседаний киноклуба «Россказни» (Вечер трудного дня, Ходячий замок, Двухсотлетний человек, Луна-2112, Последний день войны, Cargo, Bearstory, Partycloudy, Thepresent, Мечта). Проведено 15 ролевых игр социально-психологический направленности: Голос чужой планеты, Ночь триффидов, Подводная лодка, Мафия, Космос, Бункер, Урок выживания. |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 22-24 апреля |  | городской турнир по киберспорту «Glazov Cup 2016» |  | - |
|  |  |  |  |  | Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 24 марта –21 апреля |  | фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2016». |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 7 | Патриотическое воспитание молодежи города |  | управление образования управление культуры, спорта и молодежной политики МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода 18 февраля 31 января 9 мая 30 октября 5, 8 декабря 24 февраля 27 декабря 12 июня 22 августа 9 декабря | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Проведены общегородских мероприятий: - всероссийских уроков «Всероссийский урок имени Юрия Гагарина», «100 лет А.Маресьеву» - тематических мероприятий: Смотр песни и строя, конкурс стихов о мужестве и героизме, работа с ветеранами, посадка деревьев «Дерево Победы», Концертная программа к 9 мая «Дети и война», статьи СМИ, конкурсы рисунков «Мой край», «Мама», «9 мая». - акции: «Бессмертный полк», «Первый шаг в атомный проект», «Яблоневый сад», - тематические классные часы, - конкурсы сочинений «Моя семья и война» - организация тематических выставок в школьных библиотеках, подборка художественной литературы о ВОВ, подвиге советских и русских людей -проведение акции «Ленточка Победы», тематических классных часов и кинолекториев, акция «Дерево Победы» - работа школьных музеев БОУ СПО УР «Глазовский политехнический колледж» организована и проведена VIреспубликанская научно-практическая конференция «Российский патриотизм: традиции и современность». Проведены Всероссийские молодежные исторические квесты: - «Сталинградская битва» - 48 участников; - «На Берлин!» - 84 участника; - «Битва за Севастополь» - 65 участников; - «Битва за Москву» - 65 участников. Встреча-диспут «Чем живешь, солдат, сегодня?» - 35 участников Акция «Мы – граждане России» - 300 участников; Акция по раздаче лент триколора в рамках Дня государственного флага РФ - 500 шт.; Акция «День Героев Отечества» - роздано 300 листовок о героях-глазовчанах. |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | 22 апреля 15 ноября 6 декабря | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | Организовано участие призывников в мероприятии, посвященном Дню призывника в В/Ч 25850, д. Пибаньшур. Проведен городской день призывника в форме квест-игры «Добро пожаловать в вооруженные силы РФ!» в БПОУ УР «ГПК» и АПОУ УР «ГАПТ». |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | В городе работают военно-патриотические клубы: В ГГПИ действует студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус». На базе МБОУ СШ № 13 работает военно-патриотический клуб «Кречет». На базе МБОУ СШ № 1 работает патриотический казачий клуб «Спас». На базе МБОУ ДОД СЮТ работают военно-патриотический клуб «Патриот России» и «Дружина юных пожарных». Проведение ежегодной Региональной игры «Правовая азбука» для старшеклассников (на базе МБОУ «СОШ № 11»). На базах школ и учреждений доп. образования действуют 18 музеев и музейных комнат, городские олимпиады по обществознанию и городские конкурсы правовой направленности. Проведены присяги курсантов военно-патриотического клуба «Кречет», СООП «Сириус». |  | Недофинанси-рование мероприятия, кредит.задолжен. |
|  |  |  |  |  | Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам: - Фестиваль солдатской песни «Память»; - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества; - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | Январь-феварль 22 июня | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Проведен городской этап республиканской акции «Во славу Отечества», посвящённой Дню защитника Отечества. Работы победителей направлены на республиканский этап. организована и проведена Вахта Памяти в 4 часа утра на пл. Свободы, посвященная Дню памяти и скорби. |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 8 | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 | В теч. периода | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Всего за год трудоустроено 372 подростка |  | - |
|  |  |  |  |  | Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 |  |  | Трудоустроено 70 несовершеннолетних, |  | - |
|  |  |  |  |  | Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 |  |  | Трудоустроено 11 руководителей бригад |  | - |
|  |  |  |  |  | Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБОУ ДО ЦПК «Непоседы» | 2016-2020 |  |  | Трудоустроено 302 подростка |  | - |
| - Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 01 |  |  | Организационное и аналитическое обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 01 |  | 1 | Организация работы по межведомственному обмену информацией в целях анализа изменения наркоситуации в городе и принятия управленческих решений |  | антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В теч. периода | Своевременное реагирование на изменение наркоситуации в городе, снижение латентности наркомании | Работа антинаркотической комиссии проводилась. |  | - |
| 11 | 02 | 01 |  | 2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Выявление молодежи, допускающей употребление ПАВ в местах массового досуга | За период 2016 года проведено совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными службами системы профилактики города 1 рейд по общественным местам в соответствии с Законом Удмуртской Республики № 59-РЗ «О мерах по защите и здоровья и развития детей» и 1 рейд по общежитиям учреждений среднего образования и муниципальным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью проверки нахождения несовершеннолетних в ночное время. |  | - |
| 11 | 02 | 01 |  | 3 | Выпуск буклетов, памяток по профилактике наркомании |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение уровня информированности населения о последствиях употребления наркотических средств и основах здорового образа жизни | Изготовлены буклеты по профилактике употребления психоактивных веществ на тему «Осторожно! Курительные смеси» в количестве 400 штук. Все буклеты распространены в учреждениях города и размещены в правовых уголках. |  | Недофинанси-рование мероприятия, кредит.задолжен |
| 11 | 02 | 02 |  |  | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) |  | управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, управление культуры, спорта и молодежной политики, антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | В образовательных учреждениях, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформлены правовые уголки. Информация в уголках постоянно обновляется. Городское шествие волонтерских отрядов в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», раздача информационных буклетов Оформление информационных стендов в ОО: «Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее» «Будем здоровы» Фотовыставка активного отдыха семьи «Здоровая семья-здоровые дети» Изготовление антирекламного плаката о вредных привычках Выставка книг по профилактике ПАВ, литературы о ЗОЖ, вредных привычках ( в течение года) Информация о ЗОЖ, вредных привычках в классных уголках. Организовано шествие с раздачей информационных листовок в рамках Всероссийской акции « Стоп ВИЧ/СПИД», ЛДС «Глазов – Арена – площадь Свободы. |  | - |
| 11 | 02 | 02 |  | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании |  | Антинаркотическая комиссия комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управление образования | 2016-2020 | В теч. периода ноябрь май, август, октябрь, декабрь | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Специалистами Комиссии в течение года проведены совещания для социальных педагогов по взаимодействию в работе попрофилактикеправонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Принято участие в 4 родительских собраниях образовательных учреждений города об ответственности родителей за воспитание и обучение своих несовершеннолетних детей, профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В течение года службами системы профилактики с участием КДН и ЗП в городе организовывались и проводились месячники по профилактике злоупотребления наркотическим средствами, токсикомании. Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантнымповедением и проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу - Совещание ГМО классных руководителей. - Выступление социальных педагогов «Профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних» Пед.советы в ОО с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и во время каникул. |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня |  | управление культуры, спорта и молодежной политики управление образования управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2016-2020 | В теч. периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Чемпионат и первенство города по легкой атлетике среди девушек и юношей 1998 г.р. и моложе, посвященные «Дню защиты детей» - 120 детей; Сборная команда города по легкой атлетике в количестве 8 спортсменов (тренер Арасланов Н.Ш.) приняла участие в факельной эстафете «Бег Мира» на территории города Глазова Наличие ящика в образовательных организациях для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков. В лагерях с дневным пребыванием детей (июнь 2016 г.) прошли беседы, ролевые игры, конкурсы рисунков, посвященные Международному дню борьбы с |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 4 | Проведение массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» среди учащихся ССУЗов и ВУЗов |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Привлечение молодежи к занятиям спортом | В течение года студенческая молодежь и преподаватели учебных заведений активно участвуют в массовых городских соревнованиях по лыжным гонкам, мини-футболу, мини-хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, по жиму лежа, пауэрлифтингу, в массовых спортивных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Кругосветка», «Оранжевый мяч» |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В теч. периода | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Во дворах МКД, школ установлено 50 воркаутов- спортивных комплексов. Во дворах домов были проведены праздники двора с участием спортсменов на воркаутах – 65 чел. В День города на стадионе «Прогресс» были организованы соревнования по воркауту, приняли участие 25 чел. |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни –да!» в общеобразовательных учреждениях |  | управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Проведение в ОО тематических уроков здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе» Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 7 | Акция «Первокурсник» в ССУЗах города |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | Сентябрь-октябрь | Реализация различных подходов профилактики наркомании | В 4 учреждениях среднего профессионального образования города в сентябре, октябре 2016 года проведена акция «Первокурсник». Охват составил 800 человек. В акции приняли участие представители правоохранительных органов города, здравоохранения. Несовершеннолетних знакомили с законодательством, ответственностью за совершенные правонарушения и преступления, с работой социальных служб города, давались советы по умению адаптироваться в новых условиях жизни. |  |  |
| 11 | 02 | 02 |  | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования | 2016-2020 | В теч. периода | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Специалистами КДН и ЗП проводилась индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними. Всего проведено 59 бесед и встреч с несовершеннолетними и их родителями. В ходе бесед выносились рекомендации и выдавались направления по организации досуговой деятельности и временного трудоустройства. |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 16.06.2016 г. |  | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  | 0,99 | 0,96 | 1 | 0,97 | 1,03 |
| 11 | 1 | Молодежь города Глазова | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,95 | 0,92 | 1 | 0,97 | 1,03 |
| 11 | 2 | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								         Ю.В. Афонин

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

в 2016 году

Цели и задачи программы реализованы. Работа в рамках муниципальной программы велась в течение всего 2016 года.

Программные мероприятия реализованы в полном объеме, однако существует большая проблема по выделению финансирования на мероприятия программы.

Целевой показатель «Количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием» подпрограммы «Молодежь города Глазова» не был выполнен,в связи с тем, что количество обратившихся сократилось.

Целевые показатели подпрограммы «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» были перевыполнены:

«число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете», «число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете» снизилось.

Дополнительно на реализацию программы были дополнительно привлечены денежные средства в сумме 369 000 рублей на трудоустройство подростков и молодежи.

В отчетном году финансовые средства (бюджетные ассигнования) были перераспределены между мероприятиями программы.

В конце 2015 начале 2016 года появилась социальная напряженность среди подростков города, было выявлено большое количество преступлений совершенных несовершеннолетними. Рост преступлений совершенных несовершеннолетними продолжал увеличиваться в течение года.

В связи с этим есть острая необходимость в выделении дополнительного финансирования как на трудоустройство подростков и молодежи в летний период, так и на проведение мероприятий для подростков и молодежи города.

Благодаря огромной работе проводимой учреждениями образования, культуры, комиссией по делам несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» работа проводится, однако для более качественной работы в данном направлении необходимо выделение дополнительных средств на организацию и проведение мероприятий.

Заполняется для годового отчета.