Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками муниципального образования «Город Глазов» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | Без отклонений | 100 | 0 | - |
|  |  | 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Экз. | 2717 | 3070 | 2638 | - 79 | 85,9% | -2,9 | Сокращение объема фонда ввиду его физического старения |
|  |  | 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Экз. | 59,9 | 64 | 46,5 | - 13,4 | 72,6% | - 22,4 | Недостаточное финансирование на комплектование библиотечного фонда |
|  |  | 4 | Увеличение количества библиографических записей, введенных в сводный электронный каталог библиотек УР | процент | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Без отклонений | 100% | 0 | - |
|  |  |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек МО «Город Глазов» | процент | 100 | 100 | 100 | Без отклонений | 100 | 0 | - |
| 03 | 02 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики | процентов | 151 | 72 | 155 | +83 | 215 | +102 |  |
|  |  | 2 | Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, действующих в муниципальных учреждениях клубного типа | единиц | 75 | 75 | 72 | -3 | 96% | -4% | Уменьшение показателя в связи с уменьшением количества участников ветеранских клубных формирований из-за состояния здоровья, а также с переходом участников в клубные формирования сферы «образование» |
|  |  | 3 | Количество участников клубных формирований | человек | - | 1275 | 1270 | -5 | 99,6% | -0,4% | В связи с уменьшением количества формирований уменьшилось количество участников |
|  |  | 4 | Количество участников мероприятий | человек | 83250 | 87295 | 90812 | +3517 | 104% | +4% |  |
|  |  | 5 | Количество проведённых мероприятий | единиц | 500 | 515 | 597 | +82 | 115,9% | +15,9% |  |
|  |  | 6 | Количество выявленных и изученных объектов нематериального культурного наследия | единиц | - | 1024 | 1819 | +725 | 177,6% | +77,6% |  |
|  |  | 7 | Число посетителей музея | человек | 84489 | 85440 | 85 837 | +397 | 100,4% | +4% |  |
|  |  | 8 | Количество выставок | единиц | 35 | 36 | 42 | +6 | 116,7% | +16,7% |  |
|  |  | 9 | Количество музейных предметов | единиц | 1453 | 1000 | 1000 | - | 100 | - |  |
| 03 | 3 | 1 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Численность участников мероприятий по национально-культурной тематике | человек | 9139 | 9600 | 9600 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Количество участников мероприятий | человек | 9139 | 9746 | 9750 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  | 3 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 263 | 282 | 324 | 42 | 115 |  |  |
|  |  | 4 | Количество клубных формирований | единиц | 18 | 18 | 18 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 30,5 | 40 | 30 | 10 | 75 |  |  |
| 03 | 4 | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 39,5 | 65 | 30,9 | 34,1 | 47,5 |  |  |
| 03 | 4 | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) | штатных единиц | 34,65 | 23 | 10,5 | 12,5 | 45,7 |  |  |
| 03 | 4 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» в общем количестве учреждений культуры, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР | Ед. | 0 | 2 | 4 | +2 | 200 |  |  |
| 03 | 4 | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 93,1 | 75 | 80 | 0 | 107 |  |  |
| 03 | 4 | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 55 | 60 | 55 | -5 | 92 |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								О.А.Проц

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | «Библиотечное обслуживание населения » |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 год | Ежегодное обслуживание 45000 пользователей, в том числе увеличение количества пользователей до 14 лет с 15600 чел. в 2015 г. до 16200 чел. в 2020 г. | Обслуживание 44 472 пользователей, в том числе количество пользователей до 14 лет 15 939 чел. | Изменение структуры МБУК «ЦБС г.Глазова» (Пояснительная записка прилагается) |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2016-2020 годы | 2017 год | Ежегодное посещение пользователей – 410 000 | Посещения пользователей составили – 413 358 | Изменение структуры МБУК «ЦБС г.Глазова» (Пояснительная записка прилагается) |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Проведение мероприятий регионального значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 год |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Проведение региональной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX – XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 год | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет. Присутствовали 85 чел., в том числе в возрасте 15-17 лет - 23 чел. | Недостаточ-ное техническое оснащение (проектор, экран, микрофон) |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий городского значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015- 2020 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Проведение городского конкурса «Юный правовед» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015- 2020 годы | 2017 год | Формирование и развитие правовой культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет. | Формирование системы знаний о безопасном поведении в сети Интернет среди подрастающего поколения в возрасте 13-14 лет. Участников – 30 чел. | - |
| 03 | 1 | 04 |  | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015- 2020 годы | 2017 год | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера | Выпущено 9 изданий, из них – 7 печатных и 2 электронных: Календарь Знаменательных дат города Глазова на 2018 год, указатель «100-летию Великого Октября посвящается…» и другие | Отсутствие лицензионных издательских программ для выпуска изданий |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» | МБУК «Культурный центр «Россия» (Муниципальный камерный хор) | 2016-2020 годы | 2017 | ежегодно концерты муниципального камерного хора КЦ «Россия» будут посещать около 700 чел. | Увеличение количества посещений на 17,4%, большая часть концертов прошла в детских учреждениях города |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2016-2020 годы | 2017 | Ежегодно планируется проведение около 500 мероприятий с привлечением около 90000 участников | организовано и проведено 1392 мероприятий, в том числе на платной основе - 443. Количество посетителей составило 72 тыс.чел. |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2016-2020 годы | 2017 | ежегодно будут функционировать 75 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», участники – 1275 человек. | Функционирует 75 клубных формирований, число участников в них 1230 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 04 | Выполнение муниципальной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2016-2020 годы | 2017 | ежегодно коллективом КСЦ «Победа» будут организованы и проведены не менее 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 05 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 02 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации | МБУК «Центр ремесел» | 2015-2020 годы | 2017 | ежегодно количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составит 120 мб; ежегодно будет создано около 800 изделий декоративно-прикладного искусства | количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составило 120 мб; создано 811 изделий декоративно-прикладного искусства |  |
| 3 | 03.2 | 02 | 01 | Выполнение работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУК «Центр ремесел» | 2016-2020 годы | 2017 | Количество выявленных и изученных объектов нематериального культурного наследия составит не менее 1035 единиц | Количество выявленных и изученных объектов нематериального культурного наследия составило 1819 единиц изделий |  |
| 3 | 03.2 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Центр ремесел» | 2015-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 03 |  | Предоставление доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2017 | количество посетителей музея составит не менее 84 480 чел. | количество посетителей музея составило 85837 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2017 | количество изученных предметов составит не менее 1000 единиц, количество выставок составит не менее 39 единиц | количество изученных предметов составило 1000 единиц, проведено 42 выставки |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 04 |  | Показ спектаклей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 04 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2016-2020 годы | 2017 | ежегодно количество посетителей театральных постановок и спектаклей драматического театра «Парафраз» составит более 13,0 | Количество зрителей - 15371 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 04 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2016-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 05 |  | Информирование жителей города о планируемых и проведенных культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МБУ «ИМЦ» | 2016-2020 годы | 2017 | взаимодействие со СМИ, афиша городских мероприятий, сайты МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МУК «Глазовский муниципальный театр «Парафраз», иная информация о деятельности учреждений культуры |  |  |
| 3 | 03.2 | 06 |  | Внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2016-2020 годы | 2017 | Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг | Проводится мониторинг ежеквартально |  |
| 3 | 03.3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» | Управление культуры и молодежной политики. МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры и дополнительного образования детей; Управление образования; Управление дошкольного образования; Редакция газеты «Иднакар» | 2015-2020 | за 2017 год |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2017-2020 годы | 2017 | Количество участников мероприятий к концу 2017 году составит 9 746. чел.; Количество мероприятий составит более 282 ед. | Количество участников мероприятий на 31.12..2017 составило 9 750 чел. Количество мероприятий составит |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2016-2020 годы | 2017 | Количество клубных формирований 18 ед.; Число участников 306 чел. | Количество клубных формирований 18 ед.; Число участников 306 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 2017 | Реконструкция МК «Родник», приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников; обучение и проверка знаний по охране труда и т.д. | Проведение социальной оценки условий труда и обучение в 2017 году – проведено полностью: 26 рабочих мест. |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Субсидии на уплавту земельгого налога – 140,58 тыс. руб/год |  |
| 3 | 03.3 | 02 |  | Субсидия на содержание здания МК «Родник» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 2017 |  | 549 тыс. руб/год |  |
| 3 | 03.3 | 03 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей; МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2017 | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толернатности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка; | - Городской праздник «Масленица – 2017», - Городской праздник «День города-2017»: - старт городского конкурса на лучшую праздничную колонну «Парад дружбы народов России», в рамках всероссийской акции «Парад дружбы народов России», пл.Свободы - ул.Кирова - стадион «Прогресс» - торжественная церемония открытия праздника «День города-2017», - Городской детский и молодежный конкурс удмуртской пенис «Удмурт гуръёс» («Напевы родного края»), - Городской конкурс чтецов « Поэтический небосвод», посвященный творчеству Мусы Джалиля, - Городской конкурс « татар кызы-2017» ( «Татарочка-2017»), - Городской конкурс татарского творчества «Чак-чак», в рамках закрытия Дней татарской культуры, - Городской фестиваль русской песни « Ты живи моя Россия - славься русская земля!», - Городской конкурс чтецов «Поэзия опаленная войной» - Торжественное открытие памятника «Хачкар» - Проектная поездка МБУК ДДН и общества немецкой культуры «Видергебурт» на родину О.Л. Книппер - Чеховой «Кокман. История одного сомнения», (16.09.2017, с.Кокман, Красногорский район - Народное гуляние, посвященное Дню народного единства и Дню государственности Удмуртской Республики - Городской конкурс чтецов «Живи моя страна Наири», -Межнациональный конкурс семей «Жизнь замечательных людей». Организованы выставки из фондов ГКМ и с привлечением других фондов): 1.передвижная выставка «Пинал пыртон» (об удмуртских обрядах в честь рождения ребенка) в МБОУ «СОШ № 10» 2. стационарные выставки - «Старообрядческий мир Верхокамья» (об уникальной культуре, духовности и быте старообрядцев, проживающих в Кезском районе УР и Пермском крае), - «Краски Азербайджана» (о национальном костюме и культуре азербайджанцев) (МБУК «ГКМ») - «Русские Удмуртии» (фотографии русских, проживающих в Глазовском уезде к.XIX-нач. XX вв), Читались лекции (по заявкам): 1. «Календарные обряды удмуртов» (об обрядах северных удмуртов: Гербере, Вожодыре и др.) 2. «Флор Васильев. Творчество и судьба» (о жизненном и творческом пути удмуртского поэта) 3. «Блюда удмуртской кухн Проводились экскурсии-мероприятия (по заявкам): 1. «Трава-мурава» (интерактивное мероприятие с народными удмуртскими играми на природе); 2. «Все цвета радуги» (знакомство с удмуртскими, бесермянскими, татарскими головными уборами); 3. «Мы - удмурты» (знакомство с удмуртским национальным костюмом); 4. «Сарафан и шортдэрем» (знакомство с удмуртским и русским национальным костюмом); 5. «Дуняшин сарафан» (из истории русского костюма); 6. «В гости к татарам» (о татарском костюме, национальных блюдах, играх); 7. «Лапша про Лопшо» (несколько дней из жизни героя удмуртских сказок); 8. «Лопшо Педунь и жадная купчиха» (удмуртская сказка о том, как Лопшо Педунь «помог» жадной купчихе сделать летний день ещё длиннее); 10. «Нуны сюан» или «Свадьба новорожденного» (об удмуртских обрядах в честь рождения ребенка); 11. «Икча-кукча» (удмуртские игры, заклички, считалки); 12. «Зечбуресь, перепеч!» (об удмуртской национальной кухне). 13. «От зернышка до каравая» (о выращивании и выпекании хлеба в удмуртских деревнях); Мастер-классы в рамках Дней семейного отдыха (МБУК «ГКМ»): 1. Народная обереговая кукла из лыка; 2. «Кукла-травница» (знакомство с куклой из различного материала – веток, травы, ткани, бересты; изготовление куклы из сена и ткани) Участие в республиканских и общегородских мероприятиях - Приняли участие с защитой проекта «Флэш-сундук» (демонстрация костюмов коренных народов Удмуртии) на республиканском молодежном образовательном форуме «Достояние Республики» - Приняли участие в отчетно-перевыборном собрании Общества бесермянского народа с сообщением о сотрудничестве ГКМ и Общества бесермянского народа в 2000-е годы. (МБУК «ГКМ») - Выступление музейного театра костюма «Кабачи» с программой «Бесермянская свадьба. Смотрины сундука (Сундöк адӟон)» в Республиканском бесермянском национальном празднике «Кöрбан» (МБУК «ГКМ») - Выступление музейного театра народного костюма «Кабачи» с этнографической постановкой «Ческыт мед луоз!» («Приятного аппетита!») в районном празднике «Гырон быдтон» (показ удмуртских костюмов и кухонной утвари удмуртов и рассказ о них) (МБУК «ГКМ») - Организовали и провели общегородское мероприятие «Успенская ярмарка. Возрождение традиций». Были проведены: экскурсия по фотовыставке «Уездный Глазов. Мгновения из жизни», экскурсия «Вокруг да ОКОло» - пешая прогулка по историческому центру города, игра «Бирюльки», мастер-класс «Посиделки с прялкой», интерактив «Оживший экспонат» (из истории утюга) - Приняли участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню народного единства и государственности Удмуртской Республики. Были проведены: Дворовые игры для всей семьи - «Лапоть», «Боулинг по-деревенски», «Третий –лишний» (Первомайская 1, г. Глазов), квест «Мой город, моя республика, моя страна» совместно с сотрудниками Молодежного центра, КЦ «Россия» - Приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В рамках акции в залах музея проведены мероприятия: театрализованная игровая программа для детей и взрослых «Чудо природы. Сказка о Лопшо Педуне», мастер-класс по плетению поясов на пальцах и на бёрдышках. - Составлена программа дополнительного образования детей «Мой край в истории страны» (на базе общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга») и заключен договор с МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» |  |
| 3 | 03.3 | 04 |  | Дни национальных культур | МБУК «Дом дружбы народов»; Глазовское отделение «Удмурт Кенеш»;Общество русской культуры; Общество бесермянского народа; Общество азербайджанцев «Одлар юрду»; Общество «Масис»; ГГНКА «Видергебурт»; Глазовское отделение ОЦЕК Управление образования; Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2017 | Приобщение детей и взрослых к национальным культурам народов, проживающих на территории города Глазова | Праздники удмуртской культуры: - Открытие Дней Удмуртской культуры, Презентация фотовыставки Дерябина Юрия Вениаминовича, - Литературная гостиная с участием молодежи Глазовского отделения УМОО «Шунды», посвященная Международному дню родного языка, - Открытие клуба «Зарни бугор» («Золотой клубок») для удмуртских воспитателей города Глазова и Глазовского района с приглашением представителей РОО «Удмурт нылкышно кенеш («Совет женщин-удмурток»), - Заседание клуба семейных традиций «Табань» на тему: «Анай кыл анай йолын чош» («Родной язык с молоком матери», для удмуртских семей г. Глазова - Познавательная программа «Легенды и мифы народов Удмуртии», Праздники татарской культуры: - Открытие дней татарской культуры, - Мастер-класс «Татарская тюбитейка» - Культурное наследие народа «Эбиемнен серле сандыгы-Баиты, мунаржаты» ( Моя религиозная семья) выставка семейных реликвий, - Праздник «Татарский осенний бал» Праздники русской культуры: - Познавательная программа « Где тепло-там и добро» (про русскую печку), - Русский фольклорный праздник « Встреча весны, Жаворонки», - Открытие дней русской культуры Концертная программа «Лейся, песня русская!», - Персональная выставка работ художника Артамоновой Зои Васильевна, - Тематическая программа «Школа хороводов», - Закрытие Дней Русской культуры. Презентация альманаха глазовских авторов «В пути мы обретаем лица…», - Познавательная программа «Осенины. Праздник урожая» Праздники азербайджанской культуры: - Познавательная программа « Народные игры и танцы Азербайджана», -Мастер-класс «Азербайджанский платок», - Фото-выставка «Путешествие по Азербайджану» Праздники армянской культуры: - Армянский праздник «Трндез», - Познавательная программа «Путешествие в страну семицветик» , - Познавательная программа «Ованес Тумонян - великий сказочник», - Мастер-класс «Армянские танцы», - Познавательная программа «Плетись божественный венок» - Познавательно-игровая программа «Венок из роз» (традиции армянского праздника «Вардавар»), - Открытие дней армянской культуры. Возложение цветов к памятнику- «Хачкар» представителями армянской диаспоры, - Фото-выставка «Армения – три октябрьских дня», Праздники еврейской культуры: - Еврейский праздник «Пурим», - Еврейский праздник «Ханука», Праздники казачьей культуры: - Сход «Казачий круг», - Познавательна программа «Виды боевых искусств в истории казачества», Праздники бесермянской культуры: - Отчетно-выборное собрание РОО «Общество бесермянского народа в УР», - Открытие дней бесермянской культуры и открытие творческого сезона с национально-культурными объединениями МБУК ДДН - Познавательная программа «Самобытность бесермянского народа», - Концертная программа фольклорных коллективов «Азвесь крезъ» Юндинского СДК Балезинского района и бесермянского ансамбля «Янчок», Праздники немецкой культуры: - Открытие Дней немецкой культуры, - Фото-выставка «Российские немцы в послевоенный период», Праздники для всех слоев населения: - Обрядовый праздник «Крещенские вечерки», - Межнациональный Новый год, - Познавательная программа, посвященная творчеству С.А. Есенина «Всю душу выплещу в стихах», - Интеллектуальная игра «Этно-эксперт», - Тематический вечер «Марикас», посвященное марийской культуре, - Концертная программа «Голубой огонек», для женщин национально -культурных объединений, - Встреча-выставка «Дружба народов -дорога к Победе», - Игровая программа «Дружат дети всей земли» (национальные игры народов России) - Выставка «Глазов - ушедший и уходящий» - Открытие выставки «Линия жизни», посвященная 150-летию со дня рождения О.Л.Книппер-Чеховой |  |
| 3 | 03.3 | 05 |  | Поддержка деятельности национально-культурных общественных организаций | МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры | 2015-2020 годы | 2017 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов и иных муниципальных учреждениях, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций | -Мастер-класс «Армянский танец» - Мастер-класс «Татарская тюбитейка» - Сход «Казачий круг» - Мастер-класс «Армянский танец»; - Мастер-класс «Татарский танец»; - Мастер-класс «Русский хоровод»; - Мастер-класс «Азербайджанский платок»; - Мастер-класс «Новогодняя игрушка»; - Мастер-класс «Рождественский новогодний фонарик» |  |
| 3 | 03.3 | 06 |  | Информационное, научное, методическое обеспечение формирования культуры в обществе | Министерство национальной политики УР; Редакция газеты «Иднакар»; НКО города; МБУК «Дом дружбы народов»; Управление образования | 2015-2020 годы | 2017 | Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. |  |  |
| 3 | 03.3 | 07 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК КСЦ «Победа»; МБУК КЦ «Россия»; МБУК «Центр ремесел» МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2017 | Передача молодому поколению богатство культуры народов проживающих в городе, через обряды, промысла, ремесла | Обрядовый праздник «Крещенские вечерки», Армянский праздник «Трндез», Марийский праздник «Марикас», Еврейский праздник «Ханука», Еврейский праздник «Пурим», Праздник «Встреча католического рождества» Приняли участие в качестве экспертов: - в экспедиции на внедорожниках «Глазовский уезд. Северные волости» по маршруту Глазов-Залазна-Омутнинск-Афанасьево-Глазов. - в этнографическом выезде с целью сбора этнографической информации и пополнения фондов музея по теме «Редкие люди Бесермяне» в д. Ворца Ярского района, Шамардан и Пышкет Юкаменского района -Статья «Шустрые угланы и лопнувшие овцы» Л.Л. Лихачевой, зав. этнографическим отделом (У старообрядцев Верхокамья), опубликована на сайте МБУК ГКМ (http://www.glazovmuseum.ru/single-post) |  |
| 3 | 03.4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 01 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МБУК «Дом дружбы народов» МБУК «КЦ «Россия» МБУК «КСЦ «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2017 | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 02 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2017 | Реализация полномочий МО в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками памятников, памятных военных мемориалов, организация бесперебойной работы «Вечных огней». |  |  |
| 3 | 03.4 | 02 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУК «Дом дружбы народов» МБУК «КЦ «Россия» МБУК «КСЦ «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП | 2015-2020 годы | 2017 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов |  |  |
| 3 | 03.4 | 02 | 01 | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2015-2020 годы | 2017 | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова». |  |
| 3 | 03.4 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2015-2020 годы | 2017 | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др. | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов |  |
| 3 | 03.4 | 03 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 01 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы | 2017 | Информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова. | Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова. |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы |  | Уплата земельного налога, налога на имущество МБУ «ЦМиТО | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов МБУ ЦМиТО |  |
| 3 | 03.4 | 04 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Управление финансов | 2015-2020 | 2017 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Исполнено |  |
| 3 | 03.4 | 05 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей муниципальных учреждений культуры города Глазова на основе заключения эффективных контрактов | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Управление финансов Управление имущественных отношений | 2015-2020 | 2017 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | В учреждениях культуры к концу 2017 года 100 % руководителей переведены на «эффективные контракты», ведётся работа по переводу сотрудников учреждений |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Разработаны показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Исполнено Приказ УКСиМП от 24.01.2017 г. №10/ОД «Об утверждении крите-риев результатативности и каче-ства работы руководителей му-ниципальных бюджетных учре-ждений культуры, образователь-ных учреждений, подведомствен-ных УКСиМП» |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | со всеми руководителями муни-ципальных учреждений культуры заключены эффективные кон-тракты |  |
| 3 | 03.4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | В 7 учреждениях культуры была проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг (МБУК «ДДН», МБУК «КСЦ «Победа», МБУК «КЦ «Россия», Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Центр ремесел», МБУК ГКМ, МБУК ЦБС г.Глазова). |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ежеквартально во всех учрежде-ниях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством предостав-ления услуг. |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Проведено анкетирование среди посетителей во всех учреждениях культуры |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2017 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | исполнено |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								О.А.Проц

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								О.А.Проц

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отчётном периоде изменения в муниципальную программу не вносились |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Проц О.А.

2 54 60

Заполняется для годового отчета.