**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы**

**в 2017 году**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования города Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы»). Достижение основных результатов Программы обеспечено выполнением целевых показателей.

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет всех источников финансирования за 2017 год выделено 603 777,0 тыс.рублей, из них за счёт бюджетных ассигнований бюджета города Глазова- 537 616,0 тыс.рублей. На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» выделены бюджетные средства города Глазова в размере 13 063,5 тыс.рублей.

В ходе реализации программы удалось добиться следующих **основных результатов:**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

**Обеспечено качество дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Глазов».**

В течение 2017 года функционировали 34 дошкольные образовательные организации, в том числе, единственная в республике загородная детская дача (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Искра», функционирующий в летний период). Всего работало 307 групп, из них: 84 группы для детей раннего возраста (1- 3лет), 223 группы для детей с 3-7 лет, также функционировало 26 специализированных групп: с нарушениями речи, с нарушениями зрения, с задержкой психического развития.

Данные группы посещали 347 детей.

На оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 86 792,94 тыс.рублей и софинансирование 1 694,90 тыс.рублей.

В нашем городе проживает более 7 тысяч детей дошкольного возраста, из них 6503 человек охвачены дошкольным образованием. В 2017 году в школы города выпущено 1149 воспитанников (1059 чел –2016 год).

Родительская плата за детский сад составляет 1.200 рублей для детей с 1 года до 3 лет, 1.400 рублей - для детей с 3 до 7 лет.

В 2017г. в детские сады был осуществлён набор – 1256 детей. В отчётный период предоставлялась муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании «Город Глазов». За отчётный период при личном посещении управления, многофункционального центра, а так же на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, портале Государственных услуг поставлены в очередь на детский сад 1130 детей.

Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 411 938,10 тыс.руб.

Обеспечено соответствие условий функционирования дошкольных образовательных организаций требованиям безопасности и жизнедеятельности воспитанников.

На создание условий по пожарной безопасности потрачено 456,8 тыс.руб., из них:

на обслуживание ЕДДС, АПС- 301,7 тыс.руб.; на замену огнетушителей – 111,7 тыс.руб.; на проверку внутреннего пожарного водоснабжения- 43,4 тыс.руб.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) все детские сады прошли обследование и категорирование.

В 2017 году в 23 дошкольных образовательных организациях проведена специальная оценка по условиям труда (НИКО, г. Ижевск): 242 рабочих места приведены в соответствии с требованиями.

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» на повышение квалификации по данной системе получены денежные средства в сумме 368,6 тысяч рублей. Обучение прошли 216 человек.

В 20 детских садах (№ 1, 4, 9, 11, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 50) состоялись проверки Министерства образования и науки Удмуртской Республики службой государственного контроля (надзора) в сфере образования (лицензионного контроля). Благодаря качественной подготовке проверяемых дошкольных учреждений замечаний и нарушений не выявлено.

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детских садах внедряются здоровьесберегающие технологии, используются разные формы закаливания, осуществляется контроль за профилактикой и предупреждением заболеваний воспитанников.

Важным направлением здоровьесбережения является обучение безопасному поведению детей дошкольного возраста. В 2017 году продолжена работа Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду №27, велась согласно рабочей программы и плану совместных мероприятий с ОГИБДД ММО МВД России «Глазовский».

В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне специалистами управления проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов. В отчётный период проведены городские смотры-конкурсы по благоустройству территорий и групповых участков детских садов, в которых приняли участие все детские сады города: «Летний фейерверк» (победители детские сады №12,44,27,56,49,30,9,36,45) и «Зимняя планета детства» (победители - детские сады №49,30,35,50,36,26,28,45).

Управлением дошкольного образования, Администрацией города проведена работа по укреплению материально – технической базы детских садов. Для подготовки детских садов к отопительному периоду 2017-18 гг. выделено 750 тысяч руб. Данные средства направлены на проведение ремонтных работ в детских садах № 31,35,37,38,53,55,56 (ремонт кровли, канализации, теплотрассы, замена оконных блоков и др.).

На обогащение развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования направлены средства, получаемые детскими садами по итогам городских благотворительных программ: «Внедрение информационно-коммуникационных технологий – условие повышения качества дошкольного образования» (первичная профсоюзная организация работников ОАО «ЧМЗ»)- денежный грант в размере 100 тысяч рублей получили детские сады №44,29,54,30,45; «Родничок» (ООО «Глазовские заводы») – 80 тысяч рублей получили детские сады №25,28,49,36; «Здоровые дети - здоровое будущее» (ОАО «ЛВЗ Глазовский»)- 60 тысяч рублей получены детскими садами №11,40,12,31; «Варвара-Краса» (производственная площадка «Глазов - молоко»)- 80 тысяч рублей получили детские сады №56,34,46,26,40.

В конкурсе благотворительных инициатив и социально-значимых проектов АО «ТВЭЛ» детский сад №44 признан победителем, присуждён грант 200 тысяч рублей на реализацию проекта «Венок дружбы», приобретена интерактивная песочница.

В отчётный период создавались условия по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов. По программе «Доступная среда» МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36» выделено 291.611,11 руб. (каждому). Приобретены коррекционно-развивающие программные комплексы для развития коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи из средств бюджета Российской Федерации на сумму: программное обеспечение «Живой звук», учебно-методические комплекты для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, лингводидактический комплекс с методическими рекомендациями, набор для развития речевого дыхания и др.

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были подготовлены 4 материала для сюжетов компании «Гарант - Глазов» и представлены в передаче «Темы дня»: о проведении городского конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД семья, о работе детской дачи «Искра», о детском саде №44, занесённом на Республиканскую Доску Почёта, о проведении семинара по реализации программы «Доступная среда» в детском саду №54. Информация о деятельности дошкольных учреждений была представлена в печатных СМИ: газете «Гарант.ТВ», «Красное знамя».

На официальном сайте Администрации города Глазова актуализирована информация о дошкольных образовательных организациях. Опубликованы: Приказы управления дошкольного образования от 31.01.2017г. №12 «Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2017 год», от 09.03.2017г. №30 «Об утверждении порядка комплектования групп в дошкольных образовательных организациях», от 14.04.2017г. №41 «О внесении изменения в Приказ УДО от 02.04.2014г. №033-од «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)…». Актуализирована информация в разделе «Образование» - «История и сегодняшний день управления дошкольного образования».

Управлением и дошкольными образовательными организациями обеспечивалось представление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в том числе в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования». Информационная наполняемость по итогам 2017 года составила 100%. Итоги опубликовывались в течение года на официальном сайте Управления дошкольного образования, а так же представлены в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

**Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста.**

В объёме 193 тыс. рублей предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.

На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования выделены средства в объёме 588,0 тыс.рублей, а так же софинансирование в объёме 5,9 тыс.рублей.

Регулярно осуществлялась выплата компенсации части родительской платы. За 2017 год сумма выплат составила 20 404,6 тыс. рублей.

**Проведение ремонтных работ в детских садах.**

В течение 2017 года проведён текущий ремонт кровли здания детских садов №25, 27,34, 35, ремонтные и аварийные работы кровли здания детского сада № 15. Установлены снегозадержатели на крышу здания дошкольного учреждения № 1.

Оплачена кредиторская задолженность за проведённый в 2016 году ремонт детских садов №11,15,17,26,34,36,45,46,50,54.

**Подпрограмма**

**«Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы»**

**Осуществление бухгалтерского учёта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования.**

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. На создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования выделено 9 858,0 тыс.рублей.

**Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений**

В отчётном периоде для осуществления методической работы выделено 3 025,9 тысяч рублей. Оплачен налог на имущество в размере 127,0 тыс.рублей, земельный налог в сумме 52,6 тыс.рублей.

Методическим кабинетом Управления дошкольного образования проведено 13 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществлялись выходы в детские сады с целью просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации.

В соответствии с планом управления дошкольного образования и МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений» в течение 2017 года проводились общегородские праздники и мероприятия. Так, при подготовке к новому 2017-2018 учебному году в августе прошли проверки детских садов специалистами управления. В преддверии начала учебного года проведена августовская конференция работников детских садов, в сентябре - торжественное мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника. В течение года проведены открытые городские мероприятия в детских садах № №15,28,35,54,55 для руководителей и старших воспитателей, на которых педагогические коллективы представляли свой опыт работы.

По совместной инициативе управления дошкольного образования и профсоюза прошел фестиваль «Радуга талантов», в котором приняли участие 34 сотрудника из детских садов №№ 11, 15, 20, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56.

Проведены 5 городских конкурсов: детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», «Золотой Италмас», «Современное занятие», «Весёлый светофорчик» и др., 14 соревнований и спортивных праздников: «Лыжня зовёт!», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Готовы защищать Отечество», «Лови волну» и др.

В течение 2017 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами.

В дошкольных организациях города работали 792 педагогических работника, из них с высшим образованием 85%. Плановый показатель «дорожной карты» по среднемесячной заработной плате педагогических работников выполняется.

Обеспечение качества дошкольного образования достигается за счёт заключения эффективных контрактов со всеми руководящими и педагогическими работниками (100 %), аттестации работников и повышения квалификации. Так, в течение 2017 года было аттестовано 148 человек. Из них: 7 руководителей (на первую квалификационную категорию) и 141 педагог (9 педагогических работников на высшую категорию, 53 - на первую, 79 на соответствие занимаемой должности). В связи с реализацией целевого плана – графика повышения квалификации количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации составляет 97,5%. Обучение проходили в ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования», ИОЦ «Альтернатива». В соответствии с Профессиональным стандартом педагога одним из требований к образованию является специальное профессиональное образование или профессиональная переподготовка в области «дошкольной педагогики». Так, в 2017 году закончил переподготовку по профилю «Менеджмент в образовании» 1 руководитель.

Стимулом к повышению квалификации и достижению новых результатов является участие педагогов в профессиональных конкурсах. В 2017 году в конкурсе **«**Педагог года» приняли участие 10 педагогов. Итоги подведены ко Дню дошкольного работника. Победителем признана Главатских Татьяна Борисовна – воспитатель детского сада №29, которая будет представлять систему дошкольного образования города Глазова на Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 2018».

С целью обеспечения взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования, в управлении дошкольного образования начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 254 человека. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам.

В 2017 году 34 дошкольные образовательные организации города Глазова были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности (НОК ОД), в том числе МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Искра». В отчётный период проведено онлайн - анкетирование родителей воспитанников о качестве предоставления образовательных услуг, региональному оператору проведения НОК ОД предоставлена необходимая информация о деятельности детских садов. В анкетировании приняли участие 8.689 человек из 34 дошкольных образовательных организаций. Общий средний балл 139,54 (из 160). В целом в разрезе образовательных организаций 32 детских сада оценены на «отлично», 2 детских сада на «хорошо». Все детские сады разработали План мероприятий по улучшению качества работы по результатам НОК ОД.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы" в 2017 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится: обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, выплата компенсации части родительской платы, заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных организаций, внедрение персонифицированной системы повышения квалификации, реализация мероприятий программы «Доступная среда», социальное партнёрство с предприятиями города, так же участие в конкурсах различного уровня.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- несвоевременное финансирование бюджетных учреждений,

- отсутствие финансирования из бюджета муниципального образования «Город Глазов» на развитие материально-технической базы.

**3.Обоснование причин**

Все мероприятия муниципальных подпрограмм выполнены. Однако в результате дефицита бюджетных финансовых средств образовалась кредиторская задолженность, которая будет погашена в 1 квартале 2018 года.

Так расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет всех источников финансирования за 2017 год составили 603 777,0 тыс.рублей, что составляет 96,1% от запланированной суммы, подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» - 13 063,5 тыс.рублей, что составляет 95,4%.

За отчётный период в подпрограммах «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» часть достигнутых значений целевых показателей отличается от плановых. Так, **доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу** (показатель 01.1.1) составляет 97,9% (план- 97,5%), в связи с тем, что в 2017 году не вводились в эксплуатацию детские сады. **Доля детей 1-6 лет, состоящих на учёте** для определения в детские сады (показатель 01.1.2.), составляет 18,5 % от запланированных 19,4%. Показатель отличается от запланированных в связи с тем, что за отчётный период произошло уменьшение рождаемости в городе.

Показатель **«Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова»** (01.2.1.) улучшен, увеличение от планового показателя составляет +54,54 балла. По результатам независимой оценки средний показатель по детским садам города Глазова 139,54 балла (максимальный балл 160). Показатели рассчитывались исходя из оценки организации-оператора и результатов анкетирования родителей. В целом в разрезе образовательных организаций 32 детских сада оценены на «отлично», 2 детских сада на «хорошо».

Увеличен показатель **«Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности…»** (01.2.3.)- 83,1% (больше на 6,1%) за счёт досрочного прохождения процедуры аттестации педагогическими работниками на первую квалификационную категорию и наступления срока сдачи на соответствие занимаемой должности работников, проработавших 2 года.

Среднемесячная **заработная плата** **работников** дошкольных образовательных учреждений (показатель 01.1.3.) составляет 17074,63 рублей. Плановый показатель увеличен (отклонение на 574,63 руб.) в связи с увеличением заработной платы педагогических работников.

Среднемесячная начисленная **заработная плата** **педагогических работников** (показатель 01.2.8.) увеличена до 21924,48 руб. (+4125,48 руб.) с целью выполнения Посланий Президента РФ по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

**Количество вакансий** (показатель 01.2.5.) вместо запланированных 5 составляет 7, в связи с увольнением сотрудников по причине смены места жительства.

На основании данных причин необходимо внести корректировки целевых показателей муниципальных подпрограмм на 2018-2020 годы.

В течение 2017 года возникала **необходимость перераспределения бюджетных средств** ввиду следующих причин: в связи с аварийными ситуациями в детских садах, поломкой технологического оборудования, а так же выполнения решений предписаний надзорных органов по итогам проверок детских садов.

С целью **оптимизации бюджетных средств** на реализацию мероприятий подпрограмм были приняты следующие меры:

1. За 2017 год при осуществлении закупок продуктов питания дошкольными организациями (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ **«**О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)экономия бюджетных средств **составила** 9500 тыс.рублей.

2. Закрытие детских садов на санитарно-гигиеническую обработку в летний период (2 недели) - 800,00 тыс. руб.

**Примечание:** данная экономия является условной, так как направлена на погашение расходов соответствующих статей, утвержденных с дефицитом.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм** **«Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы»**

В рамках дальнейшей реализациимуниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств на:

1. Создание условий для безопасности образовательного процесса, в том числе: ограждений территорий детских садов, привлечение для охраны детских садов (второй категории опасности) частных охранных предприятий, монтаж охранной сигнализации на здания хозяйственных блоков, ремонт АПС, установка систем видеонаблюдения у дошкольных учреждений, имеющих 2 здания и др.
2. Укрепление материально-технической базы детских садов (приобретение игрового оборудования, оборудования для пищеблоков, прачечных, замена мебели в группах и др.).
3. Проведение капитального ремонта и реконструкции кровель, замена оконных блоков, ремонтных работ групповых помещений детских садов, строительство и реконструкция теневых навесов, а так же замена асфальтового покрытия и др.
4. Прохождение медицинских осмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций.
5. На подготовку к отопительному периоду детских садов.

Начальник управления

дошкольного образования

Администрации города Глазова Л.И. Шерман

Врио директора МБУ ЦБ УДО Н.Б. Касимова

**2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий по развитию системы образования города Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы (подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы). Достижение основных результатов Программы обеспечено выполнением целевых показателей.

В ходе реализации программы удалось добиться следующих **основных результатов:**

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

1. **Предоставление общего образования.**

В городе Глазове функционирует 19 муниципальных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе:

19 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: 13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 гимназии, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

Управление образования осуществляет функции учредителя 19 муниципальных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также Муниципального казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Глазова».

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2017-2018 учебного года) составила 10 180 человек, включая численность учащихся МКОУ «ОШ № 5». В 2017-2018 учебном году в 5-ти общеобразовательных организациях в 56 классах обучается 565 школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Качество общего образования характеризуют результаты государственной итоговой аттестации (ГИА - учащиеся 9 классов) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ - учащиеся 11 классов).

В 2017 году из 833 допущенных к экзаменам учащихся 9 классов успешно справились с экзаменами 826 детей по основным предметам. По математике качество составило 71,52 %, по русскому языку – 87,50% из числа сдававших выпускников. Результаты выпускников школ города Глазова (средний балл) по математике выше результатов по Удмуртской Республике на 0,21 балла, по русскому языку – на 0,24 балла. 53 выпускника 9 классов набрали максимальное количество баллов за экзамены (45 – в прошлом учебном году): 24 человека – по русскому языку, 3 человека – по математике, 8 человек – по информатике, 4 человека – по английскому языку, 4 человека – по литературе, 5 человек – по географии, 5 человек – по химии. Это выпускники МБОУ «СОШ № 2», «СШ № 3», «СШ № 9», «СОШ № 10», «СШ № 12», «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского, «СОШ № 16», «Гимназия № 6», «Гимназия № 8», «Гимназия № 14», «Физико-математический лицей».

В 2017 году окончили среднюю школу 405 выпускников, из них: 14 награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. В 2016-2017 учебном году работы 5 выпускников 11 классов (МБОУ «Физико-математический лицей», МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «Гимназия № 8») оценены на наивысшие 100 баллов по 4 предметам (русский язык, физика, химия, профильная математика). В целом в 2017 году по сравнению с предыдущим годом общий средний балл по математике по образовательным организациям улучшился на 1 балл и составил 59 баллов, по русскому языку остался на прежнем уровне и составил 74 балла. Средний балл по профильной математике на 8 баллов, по базовой математике на 0,03 балла, по русскому языку на 4 балла выше, чем в УР. Успешность по русскому языку составляет 100%, по базовой математике – 98,3%, по профильной математике – 94%

В МО «Город Глазов» открыто 72 класса с углубленным изучением предметов, в которых обучаются 1714 учащихся и 9 классов профильного обучения, в которых обучаются 200 учащихся.

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2011-2012 учебном году все первоклассники города обучались по ФГОС, в 2012-2013 учебном году – учащиеся 1 и 2 классов. В 2014-2015 учебном году по ФГОС обучаются все учащиеся начальных классов (с 1 по 4 класс, что составляет 100% школьников от числа учащихся начальных классов). С 2015-2016 учебного года переведены на ФГОС все учащиеся 5 классов. С 2020-2021 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования. В образовательный процесс активно внедряются информационно-телекоммуникационные технологии. Все школы города Глазова оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет, в каждой школе создана единая локальная сеть.

Активно ведется работа по формированию и развитию современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях города Глазова. Во всех 19 общеобразовательных организациях ведутся электронные журналы и дневники 18 общеобразовательных организаций из 19 перешли на ведение классных журналов в электронном виде с 01.09.2017г. Также в 2017 году продолжает работу Межшкольный методический совет по информатизации под руководством Д.С. Вахрушева, в состав которого вошли заместители директоров, ответственные по информатизации в образовательных организациях, руководители ГМО. МБУ «ИМЦ» разработано Положение о Межшкольном методическом совете по информатизации.

Активно внедряются дистанционные курсы для учащихся. Если в 2014 году всего одна образовательная организация предоставляла дистанционное обучение обучающимся, то в 2016 году это все общеобразовательные организации. Дистанционные курсы разработаны по математике, физике, информатике и ИКТ, русскому языку. В настоящее время разрабатываются дистанционные курсы и по другим предметам учебного плана.

С 15 сентября по 15 декабря 2017 года все общеобразовательные организации города приняли активное участие в республиканском конкурсе «IT-марафон. Госуслуги – проще, чем кажется». III место в группе от 341 до 520 учеников заняла МБОУ «СОШ № 7» и получила конструктор «Лего» на сумму 42 тыс. рублей. I место в группе «от 1001 учеников и более», и получила оргтехнику на сумму 100 тыс. рублей

Особое внимание в городе уделяется сотрудничеству образовательных организаций с предприятиями города, организуются экскурсии на предприятия (АО «Чепецкий механический завод», «Мебельная фабрика», «Рабочая марка»), профориентационные встречи и др. В последние годы стало традицией проводить интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг», организованный АО «Чепецкий механический завод» для учащихся старших классов общеобразовательных организаций.

Проводятся мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций. Так, за отчетный период проведена замена оконных блоков в школах № 1,2,5,11,12,13, гимназии № 6 на сумму 547,8 тысяч рублей. Замена дверей в школе № 1 и гимназии № 6 на сумму 202 тысячи рублей, покупка и замена стекол в 6 образовательных организациях на сумму 112 тысяч рублей. В 19 образовательных организациях приобретены строительные материалы для ремонта на сумму 1 598,8 тысяч рублей, хозтовары на сумму 2 775 тысяч рублей, осуществлена покупка мебели и оргтехники на сумму 2633,2 тысяч рублей. Произведена замена светильников и ламп на светодиодные в 19 общеобразовательных организациях на сумму 363 тысячи рублей.

На ремонт пожарной сигнализации, пожарный аудит и независимую оценку пожарного риска в шести общеобразовательных организациях израсходовано 93,3 тысячи рублей.

Проведена спецоценка рабочих мест в 19 общеобразовательных организациях. Прошли СОУТ 689 рабочих мест. Полностью завершена работа по СОУТ в 14 образовательных организациях.

1. **Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

В 2017 году на выполнение мероприятия «Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» было израсходовано 27 956,58 тыс. рублей.

В 2017 году в МКУ «Детский дом г. Глазова» проживало 44 воспитанника, из которых 5 воспитанников дошкольного возраста и 39 – школьного возраста. Из общего количества воспитанников в замещающие семьи было устроено 20 детей. Этот результат стал возможен благодаря тому, что при детском доме работала школа приемных родителей, и было подготовлено 52 гражданина для оформления опеки и усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2017 год увеличилось число воспитанников, обучающихся в классах для детей с ОВЗ - с 20 до 24 воспитанников, и обучающихся МКОУ «ОШ № 5» с 3 до 7 воспитанников.

В 2017 году 13 воспитанников детского дома, для которых администрация детского дома является законным представителем до их 18-летия, окончили 9 классов и поступили в профессиональные образовательные организации. Детский дом принимает этих ребят для проживания в каникулярное время.

По итогам проведения Независимой оценки качества обслуживания воспитанников детских домов, проведенной в 2017 году, МКУ «Детский дом г. Глазова» набрал наибольшее количество баллов среди детских домов Удмуртской Республики.

1. **Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений питанием.**

В 2017 году организовано горячее питание во всех общеобразовательных организациях города Глазова. Стоимость питания для всех льготных категорий учащихся составляет 45 рублей в день, стоимость питания для остальных категорий – 52 рубля.

В 2016-2017 учебном году охват горячим питанием составил 87%, охват всеми видами питания – 95,6%.

В рамках реализации мероприятий по детскому и школьному питанию в 2017 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5228 учащихся 1-5-х классов.

В 2017 году в МО «Город Глазов» бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются обучающиеся следующих категорий с 1 по 11 класс на общую сумму 45,00 рублей в день из бюджета Удмуртской Республики и города Глазова: всего 1508 обучающихся (на 31 декабря 2016 года):

1. дети из многодетных малообеспеченных семей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30,00рублей) и бюджета города Глазова (15,00 рублей) 1112 детей. За 2017 год израсходовано 5 806 100 рублей из республиканского бюджета, 2 948 480 рублей из местного бюджета.
2. дети из малообеспеченных (кроме детей из многодетных) семей в соответствии с подпрограммой «Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства УР от 05.12.2016 года № 503. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) 265 детей. За 2017 год израсходовано 1 318 547,76 рублей из республиканского бюджета, 974 280,00 рублей из местного бюджета.

Таким образом, расходы республики составили 7 124 647,76 рублей, расходы города составили 3 922 710,00 рублей.

Всего расходы на организацию питания льготных категорий обучающихся за 2017 год составили 11 047 357,76 рублей.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» в соответствии с п.7 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Стоимость питания в день: 117,06 рублей для детей 7-11 лет и 146,68 рублей для детей 12-18 лет.

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию, анкетирование родителей, организуются встречи с представителями МАУ «Здоровое питание» и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания.

Управлением образования и образовательными учреждениями города ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах «Школьное молоко», массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

1. **Капитальный ремонт и реконструкция.**

В 2017 году в рамках мероприятия программы выполнены следующие виды работ:

- Ремонт ската крыши пристроя здания МКОУ «ОШ № 5» на сумму 15 тыс. рублей;

- Частичный ремонт кровли МБОУ «Гимназия № 8» на сумму 210,2 тыс. рублей (из внебюджетных средств);

- Ремонт туалетов на 1 этаже здания МБОУ «СШ № 9» на сумму 341,5 тыс. рублей. Демонтаж и монтаж бетонного козырька на сумму 124,1 тыс. рублей;

- На строительство спортивного зала с мастерскими МБОУ «Физико- математический лицей» израсходовано 11 707,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»**

1. **Предоставление дополнительного образования.**

В 2017 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города занимается 8 492 человека, в том числе:

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей составляет 83,41 процент.

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе общеобразовательных организаций города Глазова. На базе школ дополнительным образованием занято 3846 детей, что составляет 37,8 % от общего количества детей.

В системе дополнительного образования детей в городе Глазове происходят качественные изменения, в числе которых:

1. Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.
2. Обновление содержания дополнительного образования.

Разрабатываются новые программы и обновляется содержание программ дополнительного образования детей, в результате данной деятельности увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной, поисковой деятельности, индивидуальные занятия, групповые занятия, массовые мероприятия: семинары, конференции, экскурсии, конкурсы, фестивали, смотры, ролевые игры, интеллектуальные марафоны, слеты, благотворительные акции, соревнования, чемпионаты, первенства, олимпиады, туристические походы, конференции, семинары, выставки, ярмарки, исследования, инсценировки, театр, турниры с использованием информационных технологий, с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий.

1. Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного образования детей.
2. Развитие детских и молодежных организаций, творческих коллективов, ученического самоуправления, школьных музеев.

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 78 % педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, 65,5 % - высшую и первую квалификационные категории (данные управления образования).

В 2017 году педагоги учреждений дополнительного образования детей города Глазова прияли активное участие в конкурсе на получение денежного поощрения в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». На основании Приказов МО и Н УР от 16.06.2017 г. № 651 и от 21.06.2017 г. № 670 победителями Республиканского уровня конкурса в 2017 году стали 2 педагога дополнительного образования:

- Филиппова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ»;

- Никифорова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ».

В 2017 году представители города Глазова активно участвуют в мероприятиях на городском, республиканском, российском и международном уровнях: 5523 участников городского уровня, 1676 участников республиканского уровня, 448 участников российского уровня и 61 участник международного уровня.

Необходимо отметить, что произошло снижение количества участников мероприятий на российском и международном уровнях по причине увеличения оргвзносов для участия, расходов на дорогу и проживание.

В 2017 году на укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования было выделено 139 тысяч рублей на приобретение строительных материалов для ремонта МБОУ ДО «ДЮЦ», на приобретение хозяйственных товаров организаций дополнительного образования выделено 140,2 тысяч рублей, на покупку мебели и оргтехники выделено 246,9 тысяч рублей.

В рамках мероприятия «Безопасность образовательных организаций» произведен ремонт пожарной сигнализации МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 20 тысяч рублей. Проведена спецоценка рабочих мест в 7 образовательных организациях. Прошли СОУТ 165 рабочих места. Полностью завершена работа по СОУТ в 4 образовательных организациях.

1. **Капитальный ремонт и реконструкция.**

За отчетный период работы не проводились.

1. **Оздоровление и отдых детей.**

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, согласно Постановлению Правительства УР от 27.03.2017 № 101 «О распределении субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» из бюджета УР было выделено 3 236 000 рублей, из бюджета г. Глазова 500 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях, согласно Постановлению Правительства УР от 27.03.2017 № 101 «О распределении субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» из бюджета УР- 9 000 000 рублей, из бюджета г. Глазова 200 тысяч рублей.

В июне 2017 года в образовательных организациях города работали 22 лагеря с дневным пребыванием детей. Всего за смену (02.06-01.07.2017 г.) отдохнуло 1540 учащихся образовательных организаций города Глазова в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно, из них 280 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. (1494/272 – 2016 г.). Полная стоимость путевки, согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики от 27.03.2017 года № 100 «Об организации оздоровительной кампании детей в 2017 году», 3 045 рублей.

Родительский взнос составил, согласно Решению Глазовской городской Думы от 26.04.2017 года № 250 «Об установлении категорий детей, имеющих право на компенсацию расходов по оплате стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные детские оздоровительные лагеря за счет средств бюджета города Глазова и бюджета Удмуртской Республики в 2017 году» - 945 рублей (для всех детей) и 472,5 рублей – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летний период 2017 года функционировало два загородных оздоровительных лагеря: «Алые зори», «Звездочка».

Средняя стоимость путевки, согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики от 27.03.2017 года № 100 «Об организации оздоровительной кампании детей в 2017 году» - **12 600 рублей -** 21 день, **10 800 рублей -** 18 дней (из расчета 600 рублей на ребенка в сутки). Продолжительность смены – 18 дней («Звездочка»), 21 день («Алые зори»). Всего за лето в двух лагерях отдохнуло 1276 детей. Возраст детей – 6,6 – 15 лет (включительно). Коммерческая стоимость путевки (устанавливается руководством лагеря) составляла от **19 000 руб. до 23 000** руб.

Кроме отдыха в ЗДОЛ «Алые зори», «Звездочка» обучающиеся г. Глазова отдыхали в ЗДОЛ: «Дзержинец» (16 чел.), «Заря», «Волна» (по 5 чел), «Дружба» (3 чел.), «Оранжевое настроение» (1чел.).

Кроме лагерей с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерей, 10 учащихся образовательных организаций города Глазова, состоящих на учетах в образовательных организациях и в ОДН ММО МВД России «Глазовский» были отправлены на тематическую смену (22 июля по 8 августа 2017 года) в ДОЛ «Энергетик».

**Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

**1. Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования.**

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования. На создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования выделено 9 792,6 тыс. рублей.

**2. Методическая работа в установленной сфере деятельности.**

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность городских методических объединений (ГМО), «Школы резерва кадров», Межшкольных методических советов по информатизации и по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании». В течение года руководители ГМО проводят от 4 до 6 заседаний ГМО, где рассматривают актуальные вопросы образования. Продолжается сотрудничество с ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко». Руководители ГМО совместно с заведующими кафедрами ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» разрабатывают планы совместной деятельности.

Проведены городские семинары по темам: «Организация обучения детей с применением дистанционных образовательных технологий в условиях МО «Город Глазов», «Автоматизированная система развивающих модулей для всех уровней обучения по предметной направленности. Система оценивания образовательных результатов на основе облачных технологий в отсутствии интернета», «Обобщение опыта работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; «Технология разработки программы развития образовательного учреждения».

В феврале – апреле 2017г. было организовано научно – методическое сопровождение Республиканского конкурса «Методист XXI века». По итогам конкурсных испытаний Кючюк О.В. стала победителем в номинации «Руководитель методического объединения».

В течение года было проведено 8 совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе.

Было проведено 4 заседания Методического Совета МБУ «ИМЦ», на которых рассматривались вопросы перспектив участия в республиканском конкурсе «Педагог года»; перспектив участия в республиканском конкурсе «Методист 21 века»; организация и проведение научно-практической конференции «За страницами учебника» как регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского, и др.

Был проведен второй муниципальный конкурс методических разработок по вопросам реализации ФГОС «Я реализую ФГОС». На конкурс представлено 50 разработок в 5 номинациях.

Проведены две Недели открытых уроков и мероприятий по ФГОС.

В течение учебного года были организованы и проведены четыре этапа городского интеллектуально-творческого марафона «Мы – вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам (для 5-6 классов).

В марте проведена интеллектуально-творческая игра «Я сам» (для 3-4 специальных коррекционных классов VII вида) на базе МБОУ «СОШ №2»; организован и проведен День открытых уроков в МКОУ «ОШ №5» «Формирование жизненных компетенций обучающихся в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».

С целью развития научно-исследовательской деятельности учащихся города ежегодно проводится научно-практическая конференция для старших школьников «За страницами учебника». В 2017 году городской НПК «За страницами учебника» был присвоен статус регионального тура Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, который является на сегодняшний день одним из крупнейших исследовательских конкурсов школьников в России. Всероссийские чтения им. В.И. Вернадского являются образовательной программой, направленной на  развитие исследовательской деятельности старшеклассников. Они включены в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. Региональный тур конкурса В.И.Вернадского в городе Глазове состоялся 22 марта 2017 года в МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского. В Конференции приняли участие 150 учащиеся 8-11-х классов образовательных организаций города Глазова, Ижевска, Балезинского, Кезского и Красногорского районов. 150 участников представили более 110 работ на 18 секциях Конференции.

В мае 2017 года проведена итоговая комплексная работа в 4-х классах. Её выполняли учащиеся всех 17 школ города.

В соответствии с приказом МОиН РФ от 27.01.2017г. №69 «О проведении мониторинга образования» и распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016г. №2322-05 «Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы» в 2017 году состоялись всероссийские проверочные работы (ВПР) и национальные исследования качества образования (НИКО).

В 2017 году во всероссийских проверочных работах (ВПР) участвовали 4 классы всех школ города. Результаты удовлетворительные, выше российского и регионального уровней. 5 классы приняли участие в ВПР по математике, русскому языку, биологии, истории. Анализ показал, что, в целом, результаты удовлетворительные, по биологии и истории - выше российского и регионального уровней, а по математике и русскому языку – примерно на уровне с УР и РФ. 11 классы принимали участие в ВПР по физике, химии, биологии, географии, истории. Анализ показал, что, в целом, результаты удовлетворительные.

Для проведения Национального исследования качества образования (НИКО) в выборку по Удмуртии по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся 8 классов попали 2 школы г. Глазова: МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №4» В исследовании приняли участие все обучающиеся параллели (всего участвовало 129 обучающихся).

В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми организовано методическое и организационно-технологическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Количество учащихся образовательных организаций города, приглашенных для участия в республиканском этапе ВсОШ, на протяжении нескольких лет остается на одном уровне. В 2017 году приглашено 86 учащихся. На протяжении нескольких лет сохранялось почти неизменным количество победителей и призеров республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников, что говорит о сложившейся системе работы педагогов образовательных организаций города. В 2017 году количество победителей и призеров возросло почти в 2 раза. В число победителей и призеров вошло 23 учащихся следующих образовательных организаций г. Глазова: МБОУ «Гимназия №14», «Гимназия №8», «Гимназия №6», «ФМЛ», «СШ №12». Из их числа 8 учащихся получили приглашение на заключительный (российский) этап олимпиады. Призерами стали 5 человек: Бузикова Алена, английский язык; Москалев Егор, физкультура; Солодунова Дарья, экология; Касимов Амир, Кычкин Иван, технология.

С декабря 2015 года был осуществлен переход на новую персонифицированную систему повышения квалификации. Персонифицированная система повышения квалификации – это реализация права педагога один раз в три года повысить свою квалификацию в той области, в которой осознаются дефициты, одновременно ответственность перед работодателем за реализацию тех задач, которые руководитель образовательной организации ставит перед учителем. В 2017 году 214 педагогических работника повысили квалификацию по персонифицированной системе.

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и результатов профессиональной деятельности работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность**.** В связи с принятием нового [Федерального закона «Об образовании](http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) в РФ» произошли изменения в проведении процедуры аттестации педагогических работников. В частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 49, «Аттестация педагогических работников»проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления (первой или высшей) квалификационной категории. Процедура аттестации педагогических кадров регламентируется нормативными документами МОиН РФ, Минздравсоцразвития России, МОиН УР, СанПин 2.4.2.2821-10.

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки УР и Удмуртской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2018 г.г. прошли процедуру аттестации в 2017 году 8 человек на первую категорию, 12 человек на высшую категорию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | I категория (по процедуре)  Высшая категория (по процедуре)  Соответствие занимаемой должности | Доля от общего числа педагогов |
| в общеобразовательных организациях | 144 чел | 20% |
| в организациях дополнительного образования | 46 чел | 23% |

В соответствии с Положением о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Глазова, процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 7 руководителей образовательных организаций.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы» в 2017 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, социальное партнёрство с предприятиями города.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- недостаточное финансирование бюджетных средств,

- отсутствие нормативно-правовой базы деятельности муниципальных методических служб.

**3.Обоснование причин**

Выполнение некоторых мероприятий не в полном объёме обосновано недостаточным финансированием мероприятий муниципальных подпрограмм.

Так, плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы **«Развитие общего образования»** составляют 548 467,2 тысяч рублей, профинансировано 510 341,8 тысяч рублей, разница составила 38 125,4 тысяч рублей.

Плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы **«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»** составляют 170 625,2 тысяч рублей, профинансировано 168 322,7 тысяч рублей, разница составила 2 302,5 тысяч рублей.

Плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** составляют 15 375,2 тысяч рублей, профинансировано 15 267,5 тысяч рублей, разница составила 107,7 тысяч рублей.

В 2017 году увеличены показатели:

**- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений»** от планового значения 21 230,04 рублей до фактического 22 896,90 рублей.

- «**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»** от планового значения 23 877,96 рублей до фактического 25 311,64 рублей.

Но, вместе с тем, Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР, утвержденное постановлением Правительства УР от 15 июля 2013 года № 315, требует доработки: во-первых, базовые оклады руководителей образовательных учреждений и их заместителей остаются низкими, что вынуждает повышать их за счет стимулирующего фонда; во-вторых, средняя заработная плата учителя должна устанавливаться из расчета одной ставки, а не полной нагрузки учителя (на данный момент для исполнения показателей «дорожной карты» в сфере общего образования нагрузка учителя должна составлять 1,7 ставки).

Наблюдается значительный рост по показателю **«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»** на 48 % (по плану -50%, по факту – 98%). Показатель увеличен за счет двух мероприятий: использование педагогическими работниками муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию; участие в Республиканском конкурсе конкурсе «ИТ-марафон. Госуслуги – проще, чем кажется».

В 2017 году вырос показатель **«Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий»** на 1998 человек (по плану – 5750, по факту – 7748), выросло также количество участников мероприятий на республиканском уровне на 196 человек (по плану 1480, по факту – 1676) и количество участников мероприятий на муниципальном уровне на 1813 человек (по плану 3710, по факту – 5523). Показатели увеличиваются благодаря активности обучающихся образовательных организаций и повышению эффективности работы педагогических коллективов.

Отмечен значительный рост по показателю **«Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов».**

***Проекты Федерального уровня***

1. Во Всероссийской выставке образовательных учреждений Российской Федерации МБОУ «СОШ №2» стала лауреатом-победителем и получила сертификат на получение нового образовательного продукта «Многоструктурные интерактивные модели» (методические разработки для проведения уроков) на сумму 56 тысяч рублей.

2. Учитель МБОУ «Гимназия № 14» Волкова С.А. участвовала в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями УР в рамках ПНП «Образование» и выиграла 200 тысяч рублей.

3. МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» приняла участие в семейном спортивном фестивале «Люблю папу, маму и хоккей», результат - Пополнение материальной базы на 96 тысяч рублей.

***Проекты Госкорпорации «Росатом»***

Образовательные организации города активно участвуют в конкурсах проектов. В 2017 года на Открытый конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций (по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом») направлено 20 проектов, 3 из них получили финансовую поддержку и реализованы на общую сумму 964, 200 тысяч рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название проекта | Сумма | Организация, представляющая проект |
| 1 | **«**Слет учащихся школ – участников военно-патриотических клубов городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Молодежный арсенал» | 316, 100 тысяч рублей | МБОУ ДО «ДЮЦ» |
| 2 | «Зеленый мир своими руками». | 250 тысяч рублей | МБ ОУ «Гимназия № 6 |
| 3 | Иклюзивная лекотека «Разноцветное детство» | 398, 100 тысяч рублей | МБОУ «СШ № 12» |
|  | ИТОГО | 964, 200 тысяч рублей |  |

***Проекты Регионального уровня***

1. В конкурсе «На получение денежного поощрения лучшими учителями УР в рамках ПНП «Образование» денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей получили 8 педагогов: МБОУ «СОШ № 3» - 1 человек, МКОУ «ОШ № 5» - 2 человека, МБОУ «Гимназия № 8» - 1 человек, МБОУ «Гимназия № 14» - 2 человека, МБОУ ДО «ДЮЦ» - 2 человека.

Следует подчеркнуть, что большое количество победителей свидетельствует о желании и готовности педагогов города Глазова участвовать в проектной деятельности.

2. В конкурсе «Все дается нам легко, если пьем мы молоко» МБОУ «Гимназия № 14» (3в класс) завоевали Диплом третьей степени, и денежный приз 20 000 рублей

3. В республиканском конкурсе «ИТ-марафон. Госуслуги - проще, чем кажется». МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского заняла I место в категории «Самая активная школа», технические средства обучения на сумму 100 000 руб.

4.В этом же конкурсе МБОУ «СОШ № 7» заняла 3 место и получила набор конструктора «ЛЕГО» на сумму 42 900 рублей.

5. В Общероссийских днях защиты от экологической опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» приняла участие МБОУ ДО «СЮН», получив поощрительный приз – 1тысяча рублей.

**Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:**

1. В связи с изменением порядка проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах, ужесточением процедуры проведения ЕГЭ муниципальные образования вынуждены нести большие финансовые затраты на доставку экзаменационных материалов, хотя полномочие по организации государственной аттестации учащихся возложено на региональные органы государственной власти. Состояние бюджета и транспортных средств в муниципалитете не позволяет качественное исполнение данного полномочия. Передача полномочий по организации итоговой аттестации на муниципалитет требует финансирования.
2. Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», учащиеся школ должны быть полностью обеспечены бесплатными учебниками за счет средств регионального бюджета. В связи с окончанием модернизации общего образования и прекращением федерального финансирования данного вопроса необходимо определить порядок обеспечения и источники финансирования данного вопроса в 2018 и последующих годах.
3. Пунктом 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием «иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Речь идет об обучающихся, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, а не об обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Однако, в Удмуртской Республике нормативными правовыми актами мера социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в учебное время для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам в отдельных классах, не предусмотрена. Учитывая экономическую ситуацию в городе, бюджет не позволяет организовывать бесплатное двухразовое питание данной категории детей. Проблема не решена на региональном уровне. Имеются решения суда о необходимости соблюдения требований «Закона об образовании».
4. В 2009-2011 годах в городе Глазове была полностью модернизирована система школьного питания в рамках ПНП «Образование» и РЦП «Детское и школьное питание». В ходе реализации экспериментального проекта были отремонтированы и оснащены современным оборудованием пищеблоки школьных столовых, создана школьно-базовая столовая. В целях приведения системы школьного питания в полное соответствие требованиям санитарным норм и правил необходимо отремонтировать обеденные залы школьных столовых, произвести в них замену мебели, посуды и инвентаря. Ориентировочно потребность в финансовых средствах составляет **24,1 млн. рублей.**
5. Необходимо решать проблемы деятельности муниципальных методических служб, которые в настоящее время не имеют нормативно-правовой базы деятельности, не определён их статус, средняя оплата труда ниже средней в образовательных учреждениях, отсутствуют льготы у работников методических служб, так как они не относятся к категории педагогических работников. При сложившейся ситуации возник парадокс, так как «Методист - это учитель учителей».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм** **«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы»)**

В рамках дальнейшее реализациимуниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств:

- на укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

- на проведение капитального ремонта;

- на доставку экзаменационных материалов;

- на учебники и учебные пособия;

- на обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых, на ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

- на бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Начальник управления образования

Администрации города Глазова О.М. Тимощук

Главный бухгалтер МБУ «ЦБ УО» Е.Н. Дедова