Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2018

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 |  | Разработка и корректировка документов стратегического планирования муниципального образования «Город Глазов» и нормативных правовых актов об их разработке, мониторинг реализации документов стратегического планирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности муниципального управления | В соответствии с бюджетным кодексом РФ муниципальные программы города Глазова приведены в соответствии с решением о бюджете города Глазова на 2017 год в течение трех месяцев после утверждения бюджета города Глазова на 2017 год. Разработан Прогноз социально – экономического развития МО «Город Глазов» на 2018 – 2020 годы. |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ МО "Город Глазов" | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям: - развитие образования и воспитания; - создание условия для развития физической культуры и спорта; - развитие культуры; - социальная поддержка населения; - создание условий для устойчивого экономического развития; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - профилактика правонарушений; - муниципальное хозяйство; - муниципальное управление; - управление муниципальными финансами; - реализация молодежной политики. В 1 квартале 2017 года все муниципальные программы приведены в соответствии с решением Глазовской городской Думы "Об утверждении бюджета города Глазова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Сводные годовые отчеты о реализации муниципальных программ подготовлены до 25.02.2017 года. По результатам рассмотрения отчетов, анализа оценки эффективности муниципальных программ подготовлены заключения, органам Администрации города Глазова даны рекомендации. Составлен и представлен Главе города Глазова сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, а также рейтинг муниципальных программ. |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности муниципального управления | В целях Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" была проведена работа по подготовке доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР. В течение года осуществлялся мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | По состоянию на 01.01.2018 года по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано 19 инвестиционных площадок. |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Постановлением Администрации города Глазова от 01.03.2016 №9/10 утверждены положение и состав Совета по инвестиционной деятельности на территории МО «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Осуществлялось обновление информации на странице «Инвестиции» официального интернет-портала МО «Город Глазов». На главной странице городского портала создан ресурс «Инвестору», включающий основные блоки – контакты, новости по площадкам, муниципальному имуществу, реестр проектов и переход на инвестиционный портал Удмуртской Республики. Новостная рассылка по направлению «Инвестиции» регулярно рассылается по электронной почте на предприятия. В режиме прямого доступа на интернет-портале муниципального образования «Город Глазов», Инвестиционном портале Удмуртской Республики (www.udminvest.ru) выставлены все инвестиционные проекты и инвестиционные площадки города. В целях снижения зависимости экономики моногорода от деятельности градообразующего предприятия в моногороде Глазов разработан паспорт приоритетной программы комплексного развития моногорода, который утвержден Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 19.07.2017 № 4). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" в 2016-2107 гг. проведена следующая работа: - сформирован перечень потенциальных резидентов ТОСЭР. - заключено 11 инвестиционных соглашений о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Глазов» между потенциальными резидентами ТОСЭР и исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Объем привлеченных инвестиций в результате реализации 11-ти проектов составит 10949,1млн. рублей, планируемое число рабочих мест – 1850. - заявка направлена в Минэкономразвития РФ. Предприятия и организации города в 2017 году приняли участие в 40 федеральных, республиканских, городских конкурсах и грантовых программах. Привлечено средств на сумму – 8,2 млн. рублей. Кроме того, в 2017 НКО города Глазова получены гранты на общую сумму 8,466 млн. рублей. |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В 2017 году проведен «День российского предпринимательства в городе Глазове». Ученики 5А класса гимназии № 14 посетили производство мебельной компании «Мама». Ребята познакомились с номенклатурой выпускаемой продукции, работой производственных специалистов предприятия. Экскурсии для школьников и студентов провели также ООО «Глазов. Электрон», ООО «АЛМА», ООО ТЭК «Лагуна». В ходе экскурсий порядка 90 детей и их педагогов посетили производственные предприятия. Предприниматели поделились опытом ведения собственного бизнеса, рассказали об организации производственных процессов на своих предприятиях. Проведена акция по благоустройству прилегающих к офисам территорий «Предприниматели дарят уют!». Участие предпринимателей в акции позволило сделать Глазов чистым и красивым, сформировать у жителей города образ активного и неравнодушного предпринимателя. 23 и 24 мая, успешно работающий глазовский предприниматель Евдокимов Кирилл Владимирович провел в Глазовском бизнес-инкубаторе практический семинар «Системный подход в бизнесе», на котором рассказал о возможностях и целесообразности перехода на системное бизнес-управление, поделился приобретённым опытом, основанном на современной теории управления. 27 мая актив городского предпринимательского сообщества провел для своих коллег выездное мероприятие нового формата «Открытый Глазов». Приглашенные участвовали в интеллектуальном квесте от Глазовского краеведческого музея «Глазовское купечество». Пять команд состязались в хитрости и смекалке в антураже купеческой жизни начала XX века. В формате вопрос - ответ прошла «открытая встреча» с интересными людьми города. В неформальной обстановке с предпринимателями встретились Анищук Денис Сергеевич, Касимов Карим Фатахутдинович. «Открытый Глазов» способствовал сплочению предпринимателей города, помог определить участникам тренды дальнейшего развития бизнеса. 31 мая Фонд развития предпринимательства города Глазова совместно с Ижевским фондом поддержки предпринимательства организовал и провел бесплатный семинар-тренинг для предпринимателей, которые не раз задумывались о том, как важно ставить перед собой цели и воплощать их в жизнь, как правильно перераспределять свой доход. В муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Благодарственными письмами Главы города Глазова, Благодарственными письмами МФО ФРПГ награждено 23 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Выдано 53 займа на сумму 44 488 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Содействие модернизации производства товаров | Выдано 5 субсидий субъектам малого предпринимательства на сумму 2 495 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Создано 9 рабочих мест, сохранено 143 рабочих места. |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Выдано 6 субсидий субъектам малого предпринимательства на сумму 3210,6 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам. Создано 46 рабочих мест, сохранено 138 рабочих мест. |  |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Создание и (или) обеспечение деятельности технологических парков | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 год | - | Содействие созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | За 12 месяцев 2017 года проведено девять заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на право размещения в МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор». На 01.01.2018 года в бизнес-инкубаторе размещено 7 субъектов малого предпринимательства (общая площадь занимаемых помещений – 215,5 кв.м. или 19,25 % полезной площади инкубатора). Решением Глазовской городской Думы от 11.11.2016 № 184 снижена ставка по льготной аренде недвижимого имущества для резидентов бизнес-инкубатора на вторые 18 месяцев аренды с 60 % до 45 %. Проведено 11 аукционов на право заключения договора аренды по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 51. На 01.01.2018 года в здании размещен 31 субъект малого и среднего предпринимательства (площадь занимаемых помещений – 855,59 кв.м. или 53,9% полезной площади здания). |  |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Администрацией города Глазова совместно с подведомственным учреждением Глазовский бизнес-инкубатор, Фондом развития предпринимательства за 12 месяцев 2017 года проведены следующие бесплатные для предпринимателей мероприятия: «Стартап – Краш Тест» - некоммерческое мероприятие для основателей коммерческих проектов с целью презентации и проверки на прочность бизнес-моделей создаваемого и развивающегося бизнеса, применимости маркетинговых стратегий, поиска ошибок и конструктивной критики проектов (проведено в форме круглого стола с вовлечением всех его участников в диалог и разбор презентуемых бизнес-кейсов); семинар «54-ФЗ: О применении ККТ»; семинар «О страховых взносах в соответствии с налоговым кодексом»; семинар «Подводные камни малого бизнеса»; семинар «Основы частного инвестирования»; семинар «Госзакупки»; семинар «Системный подход в бизнесе»; круглый стол на тему «Содействие развитию производственных малых и средних предприятий»; семинар «Личный финансовый план»; семинар «Современные тренды клиенто-ориентированного маркетинга»; практический семинар "Криптовалюта. Шансы и возможности"; практический семинар «Закон об онлайн кассах»; семинар «Осторожно: Финансовые мошенничества!»; практикум для предпринимателей "Инструменты роста прибыли"; круглый стол с представителями малого бизнеса по вопросу создания «Предпринимательского сообщества» - объединения предпринимателей, связанных общим интересом увеличения прибыли за счёт коллективного применения эффективных бизнес-практик и использования компетенций участников сообщества; практический семинар «Программа роста прибыли. Введение». Посетило мероприятия порядка 440 человек. |  |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Инструментом информационной поддержки малого бизнеса являются средства массовой информации и сеть Интернет. В городских газетах «Красное Знамя», «Первая», в региональных журналах «Деловая репутация», «Деловой квадрат», в телерадиовещательных компаниях ГТРК «Удмуртия», ТВС-Глазов, на официальных сайтах города прошел ряд публикаций и видео-роликов, которые были направлены на повышение престижа профессии предпринимателя. 11 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова за 6 месяцев 2017 года размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise. На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» еженедельно актуализируется страница «Малый бизнес», ее основные разделы: мониторинг развития малого бизнеса; поддержка малого бизнеса (включая информацию для начинающих предпринимателей, буклет "Начни свой бизнес"); субсидии малому бизнесу; реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; мероприятия, конкурсы, ярмарки, семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; Глазовский бизнес-инкубатор, Фонд развития предпринимательства города Глазова. Активно работает сайт Глазовского бизнес-инкубатора www.gl-biz.ru. В 2017 году он полностью реконструирован. Количество посетителей сайта за 12 месяцев 2017 года составило 75 474 человека. Глазовским бизнес-инкубатором за 12 месяцев 2017 года проведено 73 бесплатные консультации, изготовлено 9 бизнес-планов (на основании разработанных бизнес-планов 2 физических лица получили в Центре занятости населения субсидии на открытие собственного дела и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей). Фондом развития предпринимательства города Глазова проведено 146 бесплатных консультаций по микрофинансированию, бухгалтерскому учету и налогообложению, по юридическим вопросам. |  |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению их деятельности | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | - | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности | 2015 – 2020 годы | 2017 | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение – 9. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города). Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов: 1. Размещение информационных баннеров по городу. 2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде. 3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Уплата налога на имущество организаций | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение –9. |  |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности | 2016 – 2020 годы | 2017 год | Упрощение доступа к лицензионному программному обеспечению, информационным базам данных, информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение поддержки предпринимателей за счет повышения квалификации, обучения, консультирования по вопросам ведения бизнеса | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение –9. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города). Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов: 1. Размещение информационных баннеров по городу. 2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде. 3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Уплата земельного налога | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности | 2016 – 2020 годы | 2017 год | Уплата земельного налога | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение –9. |  |
| 05 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов - 936 кв.м./1 тыс. жителей (181,3% от норматива). В т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 256 ед. или 100,3% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продтоваров - 68 ед., или 103,8% от норматива, площадью нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции - 22 объектов, или 180,7% от норматива; 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания - 39 пос.м./1 тыс. жителей, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания - 18 объектов, или 240,3% от норматива. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения г. Глазова | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Формирование единого информационного пространства | Внесено в Реестр 54 объекта потребительского рынка, из них 40 - в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 14 - вновь открытых. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов, предприятий общественного питания, включенных в Реестр. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Ежеквартальный мониторинг минимальных, максимальных цен по 40 наименованиям в 9 торговых объектах; 2. Ежемесячный мониторинг средних розничных цен в предприятиях торговли города, анализ; 3. Отчёты: 3.1. О проводимых ярмарках; 3.2. Об остатках и расходе хлебопродуктов; 3.3. Об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий предприятиями хлебопечения, в т.ч. малыми предприятиями; 3.4. О предприятиях потребительского рынка: количество объектов, открыто и закрыто предприятий, торговые площади объектов розничной торговли, количество посадочных мест предприятий общественного питания, структура предприятий бытового обслуживания, мелкорозничной торговой сети, рынка, ярмарок; 3.5. О нарушениях в области продажи алкогольной продукции; 3.6. Об обороте спиртосодержащей продукции; 3.7. О несанкционированной торговле (торговля в неустановленных местах). 3.8. О мониторинге доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | I. Проведены совещания с руководителями объектов потребительского рынка: 1. О правилах торговли в местах проведения общегородских праздников: Широкая Масленица, День города, День Победы, День защиты детей и др. 2. Требования Закона УР 44-РЗ от 04.11.2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики»; 3. Соблюдение требований Закона УР № 59-РЗ от 18.10.2011 года «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»; 4. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» о размещении знаков о запрете курения табака у входов в здания и помещения магазинов, предприятий общепита и гостиниц; 5. Об ограничении на розничную торговлю спиртосодержащей парфюмерно - косметической продукцией; 6. О правилах розничной продажи алкогольной продукции. II. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка: 1. По соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (16 индивидуальным предпринимателям; 7 руководителям организаций); 2. О реализации Федерального закона № 419-ФЗ по доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения: - 15 индивидуальным предпринимателям; - 14 руководителям организаций. |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики | 1. Размещение нестационарных торговых объектов для осуществления торговли квасом (Постановление Администрации города Глазова от 05.05.2017 № 24/4); 2. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 22.06.2017 № 24/5 (размещение киоска "Почта России"); 3. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 28.07.2017 № 24/8 (размещение лотков для продажи продукции с садово-огородных участков); 4. О размещении нестационарных торговых объектов для продажи бахчевых культур, картофеля и овощей (Постановление Администрации города Глазова от 09.08.2017 № 24/9; от 07.09.2017 24/10; от 25.09.2017 № 24/12); 5. О размещении нестационарных торговых объектов для продажи новогодних елей (Постановление Администрации города Глазова от 08.12.2017 № 24/15 4 от 08.12.2017 № 24/16; от 20.12.2017 № 24/17). |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | - | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | В 2017 году заявления на выдачу разрешений на право организации розничного рынка не поступали. На территории МО "Город Глазов" работает 1 розничный рынок - ООО "ТК "Центральный рынок"(46 торговых мест). Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО ТК "Центральный рынок" выдано в 2015 году сроком на 5 лет, т.е. до 2020 года. |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: 1. "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок" от 10.04.2017 № 24/3 (ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 12.04.2017 г. по 16.04.2017 г. на организацию универсальной ярмарки); 2. "О внесении сведений об организации ярмарки "Успенская ярмарка" в Перечень мест организации ярмарок" от 20.07.2017 № 24/6 (МБУК "Глазовский краеведческий музей" 14.08.2017 г. на организацию универсальной ярмарки); 3."О внесении сведений об организации ярмарки "Медовый спас-2017" в Перечень мест организации ярмарок" от 20.07.2017 № 24/7 (ИП Филимонова А.М. на организацию универсальной ярмарки с 14.08.2017 г. по 15.08.2017 г.); 4. "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок от 13.10.2017 № 24/13 (ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 08.11.2017 г. по 12.11.2017 г. на организацию универсальной ярмарки); 5. "О внесении сведений об организации ярмарки в Перечень мест организации ярмарок от 29.12.2017 № 24/18 (ООО ТК "Центральный рынок" с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. на организацию универсальной ярмарки) |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | Май, июнь, октябрь, ноябрь 2017 года | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | 1. Организовано 2 семинара для руководителей сферы общественного питания и торговли "Оформление ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" (совместно с Россельхознадзором по КО и УР и БУ УР Глазовской РайСББЖ); 2.Организовано участие представителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в семинаре "Переход на новый порядок применения ККТ", проводимой в инспекции федеральной налоговой службы № 2 по УР; 3. Проведена оганизационная работа по участию визажистов в мастер - классе (г. Ижевск); 4. Организовано участие в республиканском совещании с руководителей и специалистов предприятий бытового обслуживания населения и гостиничного бизнеса в Минпромторге УР; 5. Организован семинар совместно с ИФНС и фирмой "СКАТ" для руководителей предприятий "Планируемые изменения законодательства по внедрению онлайн-касс"; 6. Организовали участие парикмахеров в мастер- классах, проводимых Минпромторгом УР; 7. Организовали участие представителей предприятий потребительского рынка в семинаре " Проблемные вопросы, связанные с деятельностью субъеиов малого и среднего предпринимательства". |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | I. Организовано участие в республиканских конкурсах: 1. "Лучшее предприятие торговли 2017 года по обслуживанию ветеранского контингента" (участие- ООО "Продстройторг", ООО "Хлебосол"), 2. "Дни национальной кухни", посвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 3. Провели организационную работу по участию МАУ "Здоровое питание" во Всероссийском конкурсе в рамках Программы «100 лучших товаров России» II. Проведена организационная работа по участию специалистов сферы общественного питания в защите профессиональных званий "Мастер-повар УР", "Мастер - кондитер УР", "Мастер торгового сервиса УР". III. Подведены итоги конкурса "Бренд Удмуртии-2016". Победители конкурса: категория «Бытовые услуги», группа «Изготовление и ремонт мебели» - ООО «Фараон»; группа «Ремонт сложно-бытовой техники и радиоаппаратуры» - ООО «Гарант-Г»; Лауреаты конкурса ИП Стяжкин А.В. «Глазовские валенки», ИП Тебенькова И.Е. «Салон красоты «Ирина» |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | I. Проведены городские конкурсы: 1. Городской этап республиканского конкурса "Дни национальной кухни"; 2. Городской этап республиканского конкурса "Лучшее предприятие торговли 2017 года по обслуживанию ветеранского контингента"; 3. "Лучший повар школьной столовой-2017 "; 4. "Лучший повар года" совместно с компанией "Хозяин в доме"; 5. "Лучший официант года" совместно с компанией "Хозяин в доме". 6. На лучшее оформление предприятий потребительского рынка "С Новым годом, Глазов!" II. Проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам "День работника торговли", "День работников бытового обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства" |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 31 земельных участков; Вновь сформировано 20 земельных участков. |  |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность, установление публичных сервитутов | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2017 год | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы и земельного налога | Заключено 79 договоров аренды земельных участков, перезаключено 17 договоров аренды земельных участков, 15 договоров купли-продажи земельных участков и имущества 2 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и земельными участками, 71 разрешение на использование земель и земельных участков без предоставления и установление сервитута и 132 разрешения на размещение объектов на землях или земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 5 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2017 году работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков не проводились, т.к. в соответствии с Земельным кодексом РФ начальная цена при проведение аукционов по предоставлению земельных участков определялась по кадастровой стоимости. По инициативе арендаторов, с целью улучшения финансового состояния своих организаций проведена переоценка кадастровой стоимости на рыночную 29 земельных участков. |  |
| 5 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | За 2017 года вовлечено в оборот (предоставлено на правах аренды и собственность) 127 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Организация муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и осуществление необходимых действий по устранению выявленных нарушений | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | В 2017 был проведен муниципальный земельный контроль по использованию гражданами 16 земельных участков. Вынесено 11 предписаний и 8 актов проверки направлено в межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Удмуртской Республике для принятия решения об административной ответственности. По использованию 8 земельных участков нарушений не выявлено. Проведено 21 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. По выявленным признакам нарушений 15 правообладателей земельных участков включены в план проведения проверок на 2018 год, в отношении одного правообладателя вынесено предостережение, остальным направлены письма с установлением сроков устранения признаков нарушений. В результате проведенной работы оформлены права на 10 земельных участков, по 61 земельному участку виды разрешенного использования приведены в соответствие с их фактическим использованием. В бюджет города Глазова получено дополнительно доходов за оплату фактического использования земельных участков в сумме 552,5 тыс. рублей. |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Завершение формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, постановка указанных земельных участков на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под всеми МКД. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | На 01.01.2018 года для ИЖС сформированы 60 земельных участков, которые будут предоставлены гражданам в течение 2018 года. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономического класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов эконом класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Поставлено на государственный кадастровый учет 6 земельных участков для ИЖС. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений |  |  | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2017 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | В течение 2017 года МУ и МУП выдано 495 Распоряжений и 73 Постановления по распоряжению имуществом. Согласование списков особо ценного движимого имущества МБУ и МАУ (84 учреждения) и списков движимого имущества стоимостью свыше 50,0 тыс. руб. МКУ и ОМСУ (10 учреждений). С целью повышения эффективности использования имущества в 2017 году проведено 18 проверок. |  |
| 5 | 3 | 02 | 2 | Оценка объектов недвижимого имущества, оформление прав на объекты недвижимого имущества и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | 2017 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки | За 2017 год зарегистрировано 129 объектов недвижимого имущества, по 41 объектам получены акты обследования, изготовлено 22 кадастровых паспорта. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном недвижимом имуществе города Глазова и земельных участках, находящихся на территории города Глазова, государственная собственность на которые не разграничена, договоров о передаче муниципального имущества города Глазова в аренду, безвозмездное пользование и иных сделок, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | 2017 год | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова, от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | В 2017 г. заключены: 3 договора купли-продажи муниципального имущества города Глазова; 8 договоров аренды муниципального нежилого фонда; 4 договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; Заключено 79 договоров аренды земельных участков, перезаключено 17 договоров аренды земельных участков, 15 договоров купли-продажи земельных участков и имущества 2 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и земельными участками, 71 разрешение на использование земель и земельных участков без предоставления и установление сервитута и 132 разрешения на размещение объектов на землях или земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 05 | 3 | 02 | 4 | Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Предоставление МУ и МУП отчетов о наличии и движении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления по состоянию на конец отчетного периода. |  |
| 05 | 3 | 02 | 5 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | На 31.12.2017 года в бюджетном учёте учитывалось 2 757 объектов недвижимого имущества и 195 объектов движимого и 174 земельных участка. |  |
| 05 | 3 | 02 | 6 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2017 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | В 2017 году проведены работы по технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 129 объектов. |  |
| 05 | 3 | 02 | 7 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2017 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | В 2017 году проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 40 объектов (включая стоимость жилых помещений). |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Выполнение функций администратора доходов бюджета города Глазова от использования имущества и земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, получаемых в виде арендной платы и средств от приватизации муниципального имущества, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за муниципальное недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и государственной собственности | За 2017 год поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» составили: 37 139,67 тыс. рублей. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | Предоставлено 516 муниципальных услуг в области имущественных отношений и земельных ресурсов в соответствии с утвержденным перечнем. |  |